2015年度湖南省林业产业建设专项

绩效评价报告

湖南省林业厅

二〇一六年六月

目    录

一、项目基本情况	1

（一）项目名称	1

（二）项目规模	2

（三）实施地点	2

（四）建设内容	2

（五）资金来源	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）绩效评价过程	3

三、项目组织实施情况	8

（一）项目组织情况	8

（二）项目实施及管理情况	8

四、项目资金使用及管理情况	9

（1）资金到位情况	9

（2）资金使用情况	10

（3）资金管理情况	11

五、项目完成情况	12

（一）绩效目标设定情况	12

（二）绩效完成情况	13

六、项目实施效果	14

七、总体评价和得分	15

八、其他需要说明的问题	15

（一）后续工作计划	16

（二）存在问题	16

（三）建议	17

2015年度湖南省林业产业建设专项

绩效评价报告

湖南省林业厅

2016年6月28日

根据省财政厅的统一部署，为进一步规范财政资金管理，更好地贯彻落实《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩[2016]3号）文件精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，全面掌握省级财政林业产业建设专项资金使用情况及取得的效果，总结支出项目和资金使用管理经验，切实提高财政资金的使用效益，根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号），《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）、《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》、湖南省委省政府关于贯彻《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》、《绿色湖南建设纲要》等法律法规和政策文件精神，湖南省林业厅对2015年度林业产业建设专项资金的使用情况开展了绩效评价，现报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目名称

本次绩效评价项目为“湖南省2015年度林业产业建设专项”，专项包括7个林业项目，分别是：油茶产业发展资金、楠竹产业发展资金、森林公园与贫困林场补助、林业工作站、林区道路建设、专类园建设、职工活动场地建设。

- （二）项目规模

湖南省林业厅纳入绩效评价的2015年项目资金合计49818.67万元，其中林业产业建设专项的7个项目涉及资金总计8665.00万元，详见表1-1。

2015年度湖南省林业产业建设专项资金规模明细表

表1-1                                                      单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金下达文件 | 资金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 |  |  | 8665.00 |
| 1 | 油茶产业发展资金 | 湘财农指[2015]91号 | 1500.00 |
| 2 | 楠竹产业发展资金 | 湘财农指[2015]90号 | 1500.00 |
| 3 | 森林公园与贫困林场补助 | 湘财农指[2015]52号 | 250.00 |
| 4 | 林业工作站 | 湘财农指[2015]51号 | 100.00 |
| 5 | 林区道路建设 | 湘财农指[2015]110号 | 5000.00 |
| 6 | 专类园建设 | 湘财农指[2015]89号 | 15.00 |
| 7 | 职工活动场地建设 | 湘财农指[2015]21号 | 300.00 |

- （三）实施地点

2015年度湖南省林业产业建设专项资金8665.00万元，项目实施地点涉及122个单位，包括长沙市等14个市（州）的104个县（市、区）、8个市（州）本级单位、1个厅本级单位和9个省直单位。

- （四）建设内容

2015年度湖南省林业产业建设专项共计7个项目，其中：

（1）油茶产业发展专项资金主要用于全省油茶的新造、低改、抚育等；

（2）楠竹产业发展专项资金主要用于全省竹林改造和相关企业生产工艺升级；

（3）森林公园与贫困林场补助专项资金主要用于森林公园总体规划编制、生态文化及景点建设、“游憩与森林公园管理”脱产培训、城郊型公园主任培训、近郊型森林公园课题研究、完成水毁公路恢复等；

（4）林业工作站专项资金主要用于基层林业站开展基础设施和管理服务能力建设；

（5）林区道路建设专项资金主要用于林区道路的新建与维修；

（6）专类园建设专项资金主要用于开展湿地宣传教育；

（7）职工活动场地建设专项资金主要用于完善职工活动所需公共场所。

- （五）资金来源

2015年度湖南省林业产业建设专项资金来源全为省级财政预算。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2015年度湖南省林业产业建设专项经费使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金使用管理中存在的问题，完善预算编制、加强绩效目标管理，以及提出相关的建议和应采取的措施等，促进财政资金使用效益地提高。

- （二）绩效评价过程

- 1、绩效评价依据

（1）《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩[2016]3号）；

（2）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

（3）《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）；

（4）《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）；

（5）《湖南省林业产业建设专项资金管理办法》（湘财农[2015]42号）；

（6）其它相关规定和专项资金管理办法。

- 2、前期准备

（1）组建了由湖南省林业厅厅长邓三龙任组长、副厅长柏方敏为副组长、各职能处室（局、办）负责人为成员的绩效评价工作领导小组；

（2）湖南省林业厅根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩[2016]3号）文件精神，布置2015年度林业产业建设专项绩效评价工作；

（3）省林业厅计财处拟定绩效评价指标体系、评价标准及工作方案，编制完成《2015年度湖南省林业项目支出绩效评价工作方案》；

（4）省林业厅向各项目单位下发《2015年度湖南省林业项目支出绩效评价工作方案》，并发文要求各项目单位按工作方案做好自评工作，认真填好《2015年度湖南省林业项目支出专项资金绩效评价自评（考评）表》和编制县级自评价报告，并将自评表和自评报告报送省林业厅相应的处室；

（5）根据《湖南省林业厅办公室关于认真做好2015年度林业项目支出绩效评价工作的通知》（湘林办计[2016]23号）文件要求，由湖南省林业厅林业项目支出相关职能部门组成6个联合检查组进行现场检查。

- 3、组织实施

（1）项目单位自评

项目单位按照《2015年度湖南省林业项目支出绩效评价工作方案》要求，认真做好自评工作相关的资料收集整理，包括项目实施方案、检查验收报告、资金拨付文件、项目建设制度规定等。

（2）绩效评价工作组审核

绩效评价工作组通过对单位提交的资料查证复核并进行综合分析，对需要修改的地方通知项目单位及时修改完善。

（3）现场评价

由湖南省林业厅林业项目支出相关职能部门组成6个联合评价组，于2016年6月12日至22日进驻各项目单位开展了绩效评价工作。

本次绩效评价抽取望城区、株洲县、茶陵县、炎陵县、湘潭县、衡东县、祁东县、邵东县、隆回县、邵阳县、绥宁县、汨罗市、华容县、澧县、临澧县、永定区、桑植县、资阳区、安化县、冷水滩区、江华县、蓝山县、双牌县、北湖区、桂阳县、汝城县、桂东县、冷水江市、新化县、鹤城区、辰溪县、麻阳县和龙山县等共33个项目单位，抽查项目资金合计2540.00万元，抽查单位及项目资金明细详见表2-1。

| 2015年度湖南省林业产业建设专项绩效评价抽查情况明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-1 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查单位 | 合计 | 油茶产业 发展资金 | 楠竹产业 发展资金 | 森林公园与 贫困林场补助 | 林业 工作站 | 林区道 路建设 |
| 合计 | 2540 | 600 | 440 | 28 | 35 | 1437 |
| 望城区 | 32 |  |  |  |  | 32 |
| 株洲县 | 91 |  | 50 |  |  | 41 |
| 茶陵县 | 192 | 100 | 50 |  |  | 42 |
| 炎陵县 | 49 |  |  |  |  | 49 |
| 湘潭县 | 112 |  | 50 |  | 5 | 57 |
| 衡东县 | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 祁东县 | 47 |  |  | 6 | 5 | 36 |
| 邵东县 | 117 | 100 |  |  | 5 | 12 |
| 隆回县 | 66 |  |  |  |  | 66 |
| 邵阳县 | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 绥宁县 | 155 |  | 80 |  | 5 | 70 |
| 汨罗市 | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 华容县 | 45 |  |  |  |  | 45 |
| 澧县 | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 临澧县 | 123 | 100 |  |  | 5 | 18 |
| 永定区 | 56 |  |  | 10 |  | 46 |
| 桑植县 | 58 |  |  |  |  | 58 |
| 资阳区 | 51 |  | 30 |  |  | 21 |
| 安化县 | 131 |  | 50 | 6 |  | 75 |
| 冷水滩区 | 115 | 100 |  |  |  | 15 |
| 江华县 | 75 |  |  |  |  | 75 |
| 蓝山县 | 81 |  |  | 6 |  | 75 |
| 双牌县 | 145 |  | 50 |  |  | 95 |
| 北湖区 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| 桂阳县 | 136 | 100 |  |  |  | 36 |
| 汝城县 | 100 |  | 50 |  |  | 50 |
| 桂东县 | 55 |  |  |  | 5 | 50 |
| 冷水江市 | 121 | 100 |  |  |  | 21 |
| 新化县 | 84 |  | 30 |  |  | 54 |
| 鹤城区 | 20 |  |  |  | 5 | 15 |
| 辰溪县 | 36 |  |  |  |  | 36 |
| 麻阳县 | 45 |  |  |  |  | 45 |
| 龙山县 | 70 |  |  |  |  | 70 |

（4）汇总分析，撰写评价报告

根据审核后的各项目单位报送的基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

2015年度湖南省林业产业建设专项下的7个项目，年初财政预算拨款8665.00万元，省林业厅有关业务处（室、局、站）通过发布项目申报指南，面向全社会征集项目，秉持“项目管理、合理规划、突出重点、分级负责”的原则，组织相关专业人员进行审查、筛选和平衡，完成了组织编制项目预算及组织实施经费预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况等工作，并制定完善了相关管理文件，较好完成了项目组织。

33个抽查单位的调查结果显示，项目单位均能遵循项目申报指南的要求进行项目组织，较好完成了项目申请立项、绩效目标和指标的设定；绝大部分项目单位能够按规定落实使用项目资金，或按规定组织政府采购完成项目实施；对于单项金额达到一定数额的项目，有关部门均按要求开展了项目招投标，委托中标单位实施，资金使用程序较规范。绝大部分项目单位能够遵循合法合规的程序完成项目立项申请内容的组织实施，并能按规定时间完成和验收，调整情况少。

- （二）项目实施及管理情况

省林业厅为完善林业产业建设专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保了项目资金的管理使用高效率：一是加强领导，增强责任制意识，落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系；二是加强资金管理制度建设，结合实际情况，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循；三是加强资金的支出管理，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

33个抽查单位的调查结果显示，绝大部分项目单位能够按时按质完成项目的组织和施工，取得了相应的成效；各抽查单位林业主管部门尽职尽责，依法依规进行项目管理和落实项目资金使用。

- 四、项目资金使用及管理情况

- （1）资金到位情况

截至2015年12月31日，湖南省财政厅拨付2015年度湖南省林业产业建设专项资金共计8665.00万元，实际拨付资金与预算相符。资金来源详见表1-1。

截至2016年6月22日绩效评价时为止，落实到位资金8665.00万元，资金到位率100.00%。到位资金明细详见表4-1。

| 2015年度湖南省林业产业建设专项到位资金明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4-1 单位：万元 |  |  |  |
| 项目 | 资金拨付 | 资金到位 | 资金到位率 |
| 合计 | 8665 | 8665 | 100.00% |
| 油茶产业发展资金 | 1500 | 1500 | 100.00% |
| 楠竹产业发展资金 | 1500 | 1500 | 100.00% |
| 森林公园与贫困林场补助 | 250 | 250 | 100.00% |
| 林业工作站 | 100 | 100 | 100.00% |
| 林区道路建设 | 5000 | 5000 | 100.00% |
| 专类园建设 | 15 | 15 | 100.00% |
| 职工活动场地建设 | 300 | 300 | 100.00% |

- （2）资金使用情况

33个抽查单位的调查结果显示，各项目单位对林业产业建设专项资金基本做到了专款专用、实行专项管理、分账核算，资金由省级财政统一下达到县（市、区）财政局，由县（市、区）财政局实行财政集中支付制度，基本保障了资金使用的合规性和时效性。

截至2016年6月22日绩效评价时为止，落实使用资金8392.00万元，有273.00万元专项资金尚未使用，资金使用率96.84%。

资金使用情况详见表4-2和表4-3。

| 2015年度湖南省林业产业建设专项资金情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4-2 单位：万元 |  |  |  |
| 项目 | 资金到位 | 资金使用 | 资金使用率 |
| 全省合计 | 8665.00 | 8392.00 | 96.84% |
| 油茶产业发展资金 | 1500.00 | 1500.00 | 100.00% |
| 楠竹产业发展资金 | 1500.00 | 1450.00 | 96.67% |
| 森林公园与贫困林场补助 | 250.00 | 244.00 | 97.60% |
| 林业工作站 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 林区道路建设 | 5000.00 | 4783.00 | 95.66% |
| 专类园建设 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 职工活动场地建设 | 300.00 | 300.00 | 100.00% |

| 2015年度湖南省林业产业建设专项未使用资金明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4-3 单位：万元 |  |  |  |  |
| 项目 | 单位 | 下达 资金 | 未使用 资金 | 原因 |
| 合计 |  | 421.00 | 273.00 |  |
| 楠竹产业发展资金 | 汝城县 | 50.00 | 50.00 | 未检查验收，资金尚未使用 |
| 森林公园与 贫困林场补助 | 祁东县 | 6.00 | 6.00 | 资金已拨付到林场，总规还在评审阶段，尚未使用 |
| 林区道路建设 | 祁东县 | 36.00 | 30.00 | 资金已拨付，道路已竣工，但林场还未与施工方结算，资金未使用 |
|  | 桂东县 | 50.00 | 20.00 | 未开工，因森林公园总规尚未批复，不能办理该路征用占用林地手续 |
|  | 汝城县 | 50.00 | 15.00 | 未检查验收，资金尚未使用 |
|  | 桂阳县 | 36.00 | 36.00 | 未检查验收，资金尚未使用 |
|  | 湘潭县 | 57.00 | 15.00 | 未检查验收，资金尚未使用 |
|  | 资阳区 | 21.00 | 21.00 | 未检查验收，资金尚未使用 |
|  | 麻阳县 | 45.00 | 30.00 | 工程尚未完工，未检查验收，资金尚未使用 |
|  | 龙山县 | 70.00 | 50.00 | 未检查验收，资金尚未使用 |

- （3）资金管理情况

为加强林业项目专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，省林业厅根据《事业单位财务规则》和国家相关法律法规，先后制定了《湖南省林业项目和资金管理办法》（湘林计[2010]142号）、《湖南省林业产业建设专项资金管理办法》（湘财农[2015]42号）指导专项资金的分配使用，做到专款专用。

33个抽查单位的调查结果显示，项目单位基本能够遵照各项规章制度管理和使用资金。

- 五、项目完成情况

- （一）绩效目标设定情况

2015年度湖南省林业产业建设专项绩效目标设定见表5-1。

| 2015年度湖南省林业产业建设专项各项目绩效目标设定表 |  |
| --- | --- |
| 表5-1 |  |
| 项目 | 绩效目标 |
| 油茶产业 发展专项 | 完成油茶生产任务面积7.702万亩，其中新造油茶1.9万亩，油茶林垦复改造1.598万亩，油茶抚育4.204万亩。新造林成活率85%以上。 |
| 楠竹产业 发展专项 | 完成实施10个竹产业加工项目，引导建设竹板材，集装箱底板、竹家具、竹户外防腐底板、竹体育用品、竹笋等精深加工生产线10条，支持1家以竹加工龙头企业为建设主体的省级现代林业特色产业园建设，实现以提高竹材综合利用率、以竹代木、产品升级和加工自动化科研成果产业化应用项目6项，持续培育6个竹产品品牌。 |
| 森林公园与 贫困林场补助专项 | 完成7个森林公园总体规划编制；开展6个森林公园生态文化建设；完成6个森林公园景点建设；在中南林业科技大学举办了为期三个月的“游憩与森林公园管理”脱产培训班；在三个国家级森林公园举办了两期“城郊型公园主任培训班”；2个国家级森林公园承担了“近郊型森林公园课题”研究；完成5个国有林场水毁公路恢复。 |
| 林业工作站专项 | 扶持20个基层林业站开展基础设施和管理服务能力建设。 |
| 林区道路建设专项 | 完成697.20公里林区道路修建。 |
| 专类园建设专项 | 开展湿地宣传教育。 |
| 职工活动场地 建设专项 | 建成575平方米的职工活动场地。 |

- （二）绩效完成情况

（1）油茶产业发展项目专项绩效评价抽查涉及6个单位，通过专项资金支持实施油茶新造9490.0亩、油茶低改3480.0亩、新造油茶抚育15080.0亩，任务基本完成，其中冷水滩区未按计划进行设计、施工。项目在实施期间可为当地林农提供劳务收入，促进社会就业，实施后则可为林农带来长期收入，是一项富民工程，并具备可观的生态效益。

（2）楠竹产业发展项目专项绩效评价抽查涉及9个单位，通过专项资金支持实施楠竹低改7550.0亩，林道建设19.3千米，支持实施了7个竹产业项目，任务基本完成。楠竹低改可带动林农致富，具备生态效益的同时，兼顾景观效益和旅游文化效益；竹产业加工专项通过支持企业利用新产品、新工艺、新技术装备示范线，引导企业通过对传统产品的技术升级改造，提升传统产品技术含量，并突出抓好新型主导产品和高附加值产品的研发，提高了企业竞争力，扩大了产业和市场规模，较好发挥了竹林资源的综合效益。

（3）森林公园与贫困林场补助项目专项绩效评价抽查涉及4个单位，计划完成1个森林公园总体规划编制、2个森林公园开展生态文化建设、1个森林公园完成景点建设，其中祁东县森林公园总体规划编制尚在评审阶段。

（4）林业工作站项目专项绩效评价抽查涉及7个单位，扶持7个基层林业站开展基础设施和管理服务能力建设，任务基本完成，其中祁东县计划有变更。林业工作站作为林业生产经营实施组织的最基层机构，集政策宣传、资源保护、林政执法、生产组织、科技推广、社会化服务等多项职能于一身。林业工作站建设，关乎生态文明和美丽中国建设大局，是林业生态建设的基石，项目建设将有效的改善基层林业站基础设施，提高管理服务能力。

（5）林区道路建设项目专项绩效评价抽查涉及33个单位，计划完成林区道路新建200.4公里，除桂东县齐云峰国家森林公园林区道路新建1公里还未开始施工、湘潭县齐白石森林公园和麻阳县西晃山林场林区道路建设未完工外，任务基本完成，隆回县、邵阳县、汨罗市更改计划，未按计划进行施工。林区道路是林业基本建设的一项重要内容，长期以来都是林区经济发展的瓶颈，项目建设对于促进山区林业经济发展、方便林区群众生产生活具有十分重要的意义。

（6）专类园建设以及职工活动场地建设未在此次抽查范围。

- 六、项目实施效果

在省市县各级财政部门、林业主管部门的共同努力下，2015年度湖南省林业产业建设专项工作圆满完成，项目经济、社会和生态效益良好。

（1）经济效益。被检查单位通过财政专项资金的投入，支持了7个林业产业项目建设，提高了企业科技水平，加强了产品竞争力，提升了企业效益，壮大了林业产业和市场规模，较好发挥了已有资源的综合效益；通过实施省级楠竹产业和油茶产业发展，楠竹低改7550.0亩，林道建设19.3千米，油茶新造9490.0亩、油茶低改3480.0亩、新造油茶抚育15080.0亩，降低了林农经营楠竹和种植油茶的成本，为林农经营好楠竹和油茶创造了有利条件。

楠竹低改后每年可新增竹材550千克/亩；新造油茶林达到稳产期后，年可生产茶油40千克/亩；油茶低改后，年可增产茶油10千克/亩。竹材和茶油按收购价格出售，经济效益十分明显。

（2）社会效益。项目建设将调动当地群众发展林业产业的积极性，促进地方经济的发展与繁荣，有利于调整当地的产业结构，带动林业产业加工、运输等相关行业的发展，对周边地区起到很好的辐射带动作用。通过项目建设，将增加项目区的就业机会，提高林农收入。对活跃农村经济，加快农民脱贫致富，保持社会稳定将起到良好的作用。

（3）生态效益。通过楠竹和油茶产业项目建设，可增加项目县（市、区）森林面积，优化林分结构，发挥固碳释氧和净化空气的功能，同时还有利于涵养水源、提高土壤肥力、增加生物多样性，改善当地生态环境。

- 七、总体评价和得分

2015年度湖南省林业产业建设专项工作圆满完成，成绩斐然。绝大部分项目单位按计划及相关工程建设技术标准完成了项目建设任务或采购，资金使用符合相关财务规定。专项的实施带动了当地产业和就业，经济、社会和生态效益明显。

根据《2015年湖南省林业产业建设专项资金绩效评价评分表》，从项目投入、项目实施过程、项目产出、项目实施效果4大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的经济效益、社会效益，全省绩效评价综合得分97.4分，评价等级A级。详见附表2015年湖南省林业产业建设专项资金绩效评价评分表。

- 八、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

在全省林业系统进一步细化、落实和推进预算管理制度，强化财政支出绩效理念；完善绩效管理工作制度，强化项目绩效的跟踪管理和反馈机制；严格管理和使用每一笔专项资金，抓好林业项目工程建设，对于本次绩效评价中发现的问题举一反三，认真整改。

- （二）存在问题

1、个别抽查单位档案资料不全。如祁东县、邵阳县、隆回县、邵东县、华容县、冷水江市、新化县等。

2、个别抽查单位完成任务质量不高，如临澧县油茶产业发展项目造林苗木差，与柑桔混交，成效不高。

3、个别抽查单位未按计划进行相关设计，且未按设计施工，如冷水滩区油茶产业发展项目资金下达文件中是一个数据、设计是一个数据、检查验收又是另一个数据。

4、个别抽查单位未按计划实施林区道路建设，如隆回三级公路修建调整为四级道路修建、邵阳三级公路修建改为6千米防火林道修建、汨罗1千米三级公路修建调整为500米混凝土道路修建。

5、个别抽查单位资金使用不合规，如望澧县林区道路建设专项15万元用于城郊水泥路建设；祁东县林业工作站专项5万元计划建设粮市镇林业工作站，由于计划下达后粮市镇林业站用于建设林业站的土地未落实，资金用于局统一开支。

6、个别抽查单位资金未使用。湘潭县15万元、祁东县30万元、资阳区21万元、汝城县15万元、桂阳县36万元、麻阳县30万元、龙山县50万元林区道路建设专项，汝城县50万元楠竹产业发展专项，项目未验收，资金尚未拨付使用；桂东县林区道路建设专项20万元，未开工，因森林公园总规尚未批复，不能办理该路征用占用林地手续，资金尚未拨付使用；祁东县森林公园与贫困林场补助专项6万元，项目尚在评审阶段，资金尚未使用。

- （三）建议

1、加强项目管理的规范性。项目实施发生变更的情况，应按规定及时补充相关项目变更材料。

2、加大政策宣传力度，组织技术人员定期或不定期的培训学习，多开展培训班或发放培训资料，全省林业部门应进一步通过利用网络、广播、电视媒体、宣传车、印发宣传册、设置固定警示碑牌、印刷标语等方式，广泛宣传林业建设的重要意义和成效。

3、建议进一步加大对林产工业和竹产业的投入。我省是南方重点集体林区，楠竹资源为全国第二，楠竹低改效益明显，深受林农欢迎，建议加大财政扶持力度。同时，建议调研选取省内较有发展前途的林产工业和竹产业加工企业，集中资金进行扶持建设，支持若干企业做大做强，并最终发展成为龙头企业。

4、加大对油茶产业资金的投入。湖南省近年来新造油茶林面积很大，亟需资金对造林成果进行巩固。油茶林培育前期投入大，而进入稳产期一般需要10年左右，在此期间需要持续投入财力、物力和人力进行抚育和管护，会对大部分业主形成较大的资金压力。为确保湖南省油茶产业的健康发展，建议提高油茶抚育资金标准，加大对新造油茶林后期抚育和管护的资金投入。

5、建议林业主管部门及时提醒和督促业主申请项目验收，根据验收结果足额拨付及使用资金。

附表：2015年湖南省林业产业建设专项资金绩效评价评分表

| 2015年湖南省林业产业建设专项资金绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 全省 综合 | 望城区 | 株洲县 | 茶陵县 | 炎陵县 | 湘潭县 | 衡东县 | 祁东县 | 邵东县 | 隆回县 | 邵阳县 | 绥宁县 | 汨罗市 | 华容县 | 澧县 | 临澧县 | 永定区 | 桑植县 |  |
| 投入 | 项目立项 | 立项程序 | 2 | 按规定申报（1分），项目合理（1分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效 目标 设定 | 目标设定 | 2 | 设立了绩效目标（2分），其它情况（0分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 目标内容 | 3 | 目标科学（1分），目标清晰（1分），目标明确（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效 指标 设定 | 指标设定 | 2 | 设立了绩效指标（2分），其它情况（0分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 指标内容 | 3 | 指标科学（1分），指标量化（1分），指标可衡量（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 资金 落实 | 资金到位率 | 8 | 根据资金文件，按资金到位率计算得分（8分） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  | 到位及时率 | 5 | 根据项目实施计划，按到位及时率计算得分（5分） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| 过程 | 实施 计划 | 实施 计划 | 3 | 制定了实施计划（2分），计划切实可行（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 资金 使用 | 制度建设 | 3 | 制定或已具有资金管理办法（3）分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 使用合规性 | 3 | 符合资金管理办法（1分），专款专用（1分），拨付手续完备（1分） | 2.8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 项目 管理 | 组织机构 | 2 | 机构健全（1分）、分工明确（1分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 制度建设 | 4 | 建立健全业务管理制度（1分），严格执行相关业务管理制度（1分），项目及其支出调整手续完备（1分） | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | 任务进度 | 5 | 对照实施计划和绩效指标评价任务进度：按项目实施计划进度执行（5分），未按计划进度执行但任务完成（4分），按计划进度执行但任务内容有变更（3分），未按计划进度执行且任务内容有变更（2分），其它情况（0分） | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 自查验收 | 3 | 自查验收及时（1分），验收方式合理（1分），验收结果公正（1分） | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效 评价 | 制度建设 | 3 | 建立有绩效管理工作制度（2分），制度科学合理（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效跟踪 | 2 | 建立了绩效跟踪管理制度（1分），建立了绩效反馈机制（1分） | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 自评工作 | 2 | 及时组织了自评工作（1分），符合自评工作要求（1分） | 1.9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 建档 情况 | 建档情况 | 2 | 档案资料齐全（2分），主要资料基本齐全（1分），其它情况（0分） | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 产出 | 项目 产出 | 任务完成 | 15 | 对照实施计划和绩效指标评价任务完成情况：任务完成率100%（15分），95-99%（14分），90-95%（13分），80-90%（11分），70-80%（9分），60-70%（7分），50-60%（5分），其它情况（0分） | 14.7 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  | 任务质量 | 10 | 对照绩效指标评价任务质量情况：任务达标率100%（10分），95-99%（9分），85-95%（8分），75-85%（6分），60-75%（4分），50-60%（2分），其它情况（0分） | 9.6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |  |
| 效果 | 项目 效益 | 经济效益 | 5 | 对照绩效目标评价经济效益：明显（5分），一般（3分），不明显（1分），无（0分） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 3 | 对照绩效目标评价社会效益：明显（3分），一般（2分），不明显（1分），无（0分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效益 | 3 | 对照绩效目标评价环境效益：项目实施对生态环境产生积极影响（3分），消极影响（0分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续 影响 | 3 | 对照绩效目标评价可持续影响：明显（3分），一般（2分），不明显（1分），无（0分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会公众或 服务对象满意度 | 4 | 非常满意（4分）；基本满意（2分）；不满意（0分） | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  | 97.4 | 91.0 | 96.0 | 92.0 | 94.0 | 99.0 | 99.0 | 97.0 | 99.0 | 95.0 | 95.0 | 99.0 | 96.0 | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 |  |
| 项目评价等级说明：A≥85分；60分≤B ＜85分；C＜60分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2015年湖南省林业产业建设专项资金绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 全省 综合 | 资阳区 | 安化县 | 冷水滩区 | 江华县 | 蓝山县 | 双牌县 | 北湖区 | 桂阳县 | 汝城县 | 桂东县 | 冷水江市 | 新化县 | 鹤城区 | 辰溪县 | 麻阳县 | 龙山县 |
| 投入 | 项目立项 | 立项程序 | 2 | 按规定申报（1分），项目合理（1分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标设定 | 目标设定 | 2 | 设立了绩效目标（2分），其它情况（0分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 目标内容 | 3 | 目标科学（1分），目标清晰（1分），目标明确（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 绩效指标设定 | 指标设定 | 2 | 设立了绩效指标（2分），其它情况（0分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 指标内容 | 3 | 指标科学（1分），指标量化（1分），指标可衡量（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 8 | 根据资金文件，按资金到位率计算得分（8分） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 到位及时率 | 5 | 根据项目实施计划，按到位及时率计算得分（5分） | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 过程 | 实施计划 | 实施计划 | 3 | 制定了实施计划（2分），计划切实可行（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 资金使用 | 制度建设 | 3 | 制定或已具有资金管理办法（3）分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 使用合规性 | 3 | 符合资金管理办法（1分），专款专用（1分），拨付手续完备（1分） | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 项目管理 | 组织机构 | 2 | 机构健全（1分）、分工明确（1分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 制度建设 | 4 | 建立健全业务管理制度（1分），严格执行相关业务管理制度（1分），项目及其支出调整手续完备（1分） | 3.9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 任务进度 | 5 | 对照实施计划和绩效指标评价任务进度：按项目实施计划进度执行（5分），未按计划进度执行但任务完成（4分），按计划进度执行但任务内容有变更（3分），未按计划进度执行且任务内容有变更（2分），其它情况（0分） | 4.8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 自查验收 | 3 | 自查验收及时（1分），验收方式合理（1分），验收结果公正（1分） | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 绩效评价 | 制度建设 | 3 | 建立有绩效管理工作制度（2分），制度科学合理（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效跟踪 | 2 | 建立了绩效跟踪管理制度（1分），建立了绩效反馈机制（1分） | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 自评工作 | 2 | 及时组织了自评工作（1分），符合自评工作要求（1分） | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 建档情况 | 建档情况 | 2 | 档案资料齐全（2分），主要资料基本齐全（1分），其它情况（0分） | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 产出 | 项目产出 | 任务完成 | 15 | 对照实施计划和绩效指标评价任务完成情况：任务完成率100%（15分），95-99%（14分），90-95%（13分），80-90%（11分），70-80%（9分），60-70%（7分），50-60%（5分），其它情况（0分） | 14.7 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 任务质量 | 10 | 对照绩效指标评价任务质量情况：任务达标率100%（10分），95-99%（9分），85-95%（8分），75-85%（6分），60-75%（4分），50-60%（2分），其它情况（0分） | 9.6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 对照绩效目标评价经济效益：明显（5分），一般（3分），不明显（1分），无（0分） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 3 | 对照绩效目标评价社会效益：明显（3分），一般（2分），不明显（1分），无（0分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 生态效益 | 3 | 对照绩效目标评价环境效益：项目实施对生态环境产生积极影响（3分），消极影响（0分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 可持续影响 | 3 | 对照绩效目标评价可持续影响：明显（3分），一般（2分），不明显（1分），无（0分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 4 | 非常满意（4分）；基本满意（2分）；不满意（0分） | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 总分 |  |  | 100 |  | 97.4 | 99.0 | 99.0 | 94.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| 项目评价等级说明：A≥85分；60分≤B ＜85分；C＜60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |