## 生态资金
附表
林业草原生态保护恢复资金区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 涉农资金统筹数（B） | 全年执行数（C） | 预算执行率 (C/（A-B×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 208170 |  | 68992.2 | 33.14%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 208170 |  | 68992.2 | 33.14%
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 资金分配依据明确，严格按照预算和项目需求进行分配
|  |  |  | 资金分配合理性 | 资金分配基本合理
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 资金分解下达进度较快
|  |  |  | 资金到位率 | 资金到位率较高
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 资金拨付流程规范
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 支付进度总体正常
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 资金使用基本规范
|  |  |  | 项目库管理情况 | 项目库管理较为完善
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 制度健全
|  |  |  | 制度执行有效性 | 制度执行总体有效
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 绩效目标明确
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 绩效监控工作正常开展
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 绩效自评工作按要求完成
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 省级支出责任履行较好
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 市级支出责任履行基本到位
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 县级支出责任履行存在一定差距
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线;加强天然林和国家级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善;提升自然保护地能力建设，加强珍稀濒危野生动植物保护，维护生物多样性，林区职工和周边群众满意度不低于85%。 |  |  |  | 截至2024年12月31日，我省全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线;天然林和国家级公益林管护得到加强，森林质量不断提高，森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善;提升了自然保护地能力建设，加强了珍稀濒危野生动植物保护，生物多样性明显增加，林区职工和周边群众满意度超过85%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 国家级自然保护区能力提升项目数量(个) |  | 21 | 21
|  |  | 湿地保护与恢复项目数量(个) |  | 6 | 6
|  |  | 湿地生态保护补偿项目数量(个) |  | 4 | 4
|  |  | 野生动物救护任务(个) |  | ≥4 | 4
|  |  | 专项拯救物种种数(个) |  | ≥13 | 13
|  |  | 疫源疫病监测站(个) |  | 16 | 16
|  |  | 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量(株) |  | ≥150 | 148 | 北湖区项目已验收，正在申请资金拨付。
|  |  | 聘请生态护林员人数(人) |  | ≥35895 | 35895
东北内蒙古国有林区天然林停伐补助森工企业数量(个)
东北内蒙古国有林区天然林停伐相关2023年底贷款余额（万元）
|  |  | 国有林管护面积（含国家公园）（万亩） |  | 627.87 | 626.5
|  |  | 其中：国家级公益林 |  | 542.1 | 542.1
|  |  | 天然商品林 |  | 85.77 | 84.4 | 资金下达晚，正在进行资料整理、造册发放中
|  |  | 非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）（万亩） |  | 8024.4 | 8024.4
|  |  | 其中：国家级公益林 |  | 4979.4 | 4979.4
|  |  | 已落实管护责任的天然商品林 |  | 3045 | 3045
|  |  | 森林修复（含森林可持续经营）面积（万亩） |  | ≥53.01 | 64.45
|  | 质量 指标 | 林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率（%） |  | ≥90 | 96.25
|  |  | 天然林蓄积量增长情况 |  | 持续增长 | 持续增长
原天保工程区实施单位职工社会保险参保情况
|  |  | 森林资源管护责任落实率（%） |  | 100 | 100%
|  |  | 森林保护修复补助兑现率（%） |  | 100 | 88.94% | 资金下达晚，正在进行资料整理、造册发放中
|  | 时效 指标 | 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%) |  | ≥90 | 80.29% | 部分项目交通不便且施工环境复杂，导致工程进度滞后，以及项目招投标流程耗时较长
|  |  | 湿地生态保护补偿当期任务完成率(%) |  | ≥90 | 94%
|  |  | 湿地保护和恢复当期任务完成率(%) |  | ≥90 | 79.5% | 前期评审工作耗费较长时间，工作进度缓慢，导致实施周期延长
|  |  | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%） |  | 100 | 54.86% | 资金下达晚，正在进行资料整理、造册发放中
|  | 成本 指标 | 非国有林生态保护补偿标准（元/亩） |  | 16 | 16
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  |  | 生态系统和生物多样性 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护
|  | 社会效益 指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 可持续影响指标 | 国有林区（林场）社会稳定 |  | 稳定 | 稳定
|  |  | 持续发挥生态作用 |  | 逐步提升 | 逐步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度(%) |  | ≥85 | ≥85
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 国家公园1
附件2-7
湖南省2024年度林业草原改革发展专项资金国家公园支出区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 国家公园支出
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 南山国家公园
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 5000 | 1541.82 | 30.84%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5000 | 1541.82 | 30.84%
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 资金分配依据明确，严格按照预算和项目需求进行分配
|  |  |  | 资金分配合理性 | 资金分配基本合理
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 资金分解下达进度较快
|  |  |  | 资金到位率 | 资金到位率较高
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 资金拨付流程规范
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 支付进度总体正常
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 资金使用基本规范
|  |  |  | 项目库管理情况 | 项目库管理较为完善
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 制度健全
|  |  |  | 制度执行有效性 | 制度执行总体有效
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 绩效目标明确
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 绩效监控工作正常开展
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 绩效自评工作按要求完成
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 省级支出责任履行较好
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 市级支出责任履行基本到位
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 县级支出责任履行存在一定差距
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 国家公园森林资源管护面积（万亩）
国家公园非国有林保护补偿面积（万亩）
国家公园草原管护面积（万亩）
国家公园湿地管护面积（万亩）
|  |  | 国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积（万亩） | 1 | 0.27 | 采伐指标等前期手续办理时间较长。增加施工人员，抢抓时间节点，推进项目进度。
|  |  | 国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩） | 2 | 0.5 | 招标等前期工作开展时间较长。增加施工人员，抢抓时间节点，推进项目进度。
|  |  | 国家公园生态廊道建设面积（万亩） | 0.45 | 0.18 | 项目正在实施，因项目实施地点变更、砍伐指标批复等问题导致工程进度慢，加快项目建设进度
国家公园森林草原防火面积（万亩）
国家公园森林草原有害生物防治面积（万亩）
巡护站点维护（个）
国家公园巡护道路维护（公里）
|  |  | 编制国家公园自然资源资产以及本底调查自然资源资产管理、自然资源资产保护与利用、国家公园监测体系建设方案等（份） | 完成自然资源资产以及本底调查：形成植被数据库、两牺爬行类动物数据库 | 完成自然资源资产以及本底调查：完成项目内业和初步外业工作 | 项目前期工作时间较长，改进措施：增加人员加快推进
吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人）
国家公园生态体验或自然教育人数（万人）
|  |  | 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比）（%） | 100 | 100
国家公园长期定位观测点数量（个）
| 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 国家公园重点科研课题完成数量（个）
国家公园退出不符合管控要求的人为活动（迁出人数、工矿企业退出个数、小水电处置个数和人工商品林处置面积等）
维护必要的自然教育基地（平方米）
科普宣教和生态体验设施运行（台/套）
|  | 质量 指标 | 野生动物栖息地连通情况
国家公园旗舰物种保护情况
|  |  | 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | 稳定 | 稳定
智慧国家公园相关平台是否纳入国家林草局（国家公园局）生态网络感知系统
森林草原病虫害发生率
|  | 时效 指标 | 国家公园入库项目任务完成率（%） | ≥90 | ≥90
|  |  | 国家公园创建任务完成情况 | 不低于计划完成时限 | 不低于计划完成时限
| 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 国家公园碳储量增长情况
区域内旗舰物种繁衍数量
|  | 社会效益 指标 | 是否有效解决当地（国家公园内）居民就业问题
|  |  | 社会公众对国家公园的认知度（%） | 持续提升 | 持续提升
社会参与和志愿者服务机制
|  | 可持续影响指标 | 探索建立生态产品价值实现机制 | 完成生态产品价值核算 | 完成生态产品价值核算
建立健全生态保护补偿制度
森林草原火灾受害率（‰）
科研成果得到有效转化（项）
持续发挥生态作用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家公园园内和周边群众满意度（%） | ≥80 | ≥80
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 林改资金 (hidden)
附表
林业草原改革发展资金区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 林业草原改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 涉农资金统筹数（B） | 全年执行数 （C） | 预算执行率 (C/（A-B×100%)
年度资金总额：
其中：中央财政资金
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性
项目库管理情况
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况
开展绩效监控情况
绩效自评开展情况
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况
市级履行支出责任情况
县级履行支出责任情况
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积(万亩)
新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩)
新一轮退耕还草延长期补助面积(万亩)
上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积(万亩)
油茶新造面积(万亩)
油茶低产低效林改造面积(万亩)
造林面积（万亩）
森林质量提升面积（万亩）
其中：天然橡胶林抚育面积（万亩）
草原生态修复治理面积（万亩）
森林边境防火隔离带建设长度(公里)
草原边境防火隔离带建设长度(公里)
重点国有林区森林防火道路维护长度(公里)
松材线虫病防治面积(万亩)
松材线虫病重点区域防控任务(万亩)
美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)
互花米草除治任务面积(万亩)
草原有害生物防治面积(万亩)
草种繁育面积(万亩)
国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积(万亩)
林木良种苗木培育数量（万株）
林草科技推广项目数量(个)
全国性林草湿荒综合监测项目样地数量(个)
全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个)
|  | 质量 指标 | 油茶新造成活率(%)
低产低效林改造油茶存活率(%)
油茶良种使用率(%)
绩 效 指 标 | 产 岀 指 标 | 质量 指标 | 造林面积合格率（%）
森林质量提升面积合格率（%）
草原生态修复治理质量达标率（%）
森林火灾受害率（‰）
松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%)
|  | 时效 指标 | 油茶新造当期任务完成率(%)
油茶改造当期任务完成率(%)
造林当期任务完成率（%）
森林质量提升当期任务完成率（%）
草原生态修复治理当期任务完成率（%）
|  | 成本 指标 | 新一轮退耕还林第三次补助标准(元/亩)
新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩)
新一轮退耕还草延长期补助标准(元/亩)
上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准(元/亩)
油茶新造面积（元/亩）
油茶低产低效林改造面积（元/亩）
| 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效
森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥
对地区森林生态系统生态效益发挥
|  | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响
对地区油茶产业发展可持续性影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度(%)
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 三北工程 (hidden)
附表
“三北”工程补助资金区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | “三北”工程补助资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 (B/A×100%)
年度资金总额：
其中：中央财政资金
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性
项目库管理情况
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况
开展绩效监控情况
绩效自评开展情况
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况
市级履行支出责任情况
县级履行支出责任情况
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 林草湿荒一体化保护修复面积(万亩)
沙化土地新造林管护面积(万亩)
沙化土地封禁保护补偿面积(万亩)
国家沙化土地封禁保护区建设数量(个)
|  | 质量 指标 | 林草覆盖率(%)
森林覆盖率(%)
可治理沙化土地治理率(%)
沙化土地综合植被盖度(%)
林木良种使用率(%)
|  | 时效 指标 | 年度建设任务完成率(%)
|  | 成本 指标 | 沙化土地新造林管护(元/亩·年)
| 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 对沙尘源的遏制作用
对区域生态系统功能改善的促进作用
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业人数(人)
|  | 可持续影响指标 | 生态系统功能可持续影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度(%)
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 国家公园 (hidden)
附表
国家公园支出区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 国家公园支出
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 (B/A×100%)
年度资金总额：
其中：中央财政资金
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性
项目库管理情况
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况
开展绩效监控情况
绩效自评开展情况
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况
市级履行支出责任情况
县级履行支出责任情况
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 国家公园森林资源管护面积（万亩）
国家公园非国有林保护补偿面积（万亩）
国家公园草原管护面积（万亩）
国家公园湿地管护面积（万亩）
国家公园受损森林、草原、湿地等生态系统修复面积（万亩）
国家公园受损野生动植物栖息地（生境）修复面积（万亩）
国家公园生态廊道建设面积（万亩）
国家公园森林草原防火面积（万亩）
国家公园森林草原有害生物防治面积（万亩）
巡护站点维护（个）
国家公园巡护道路维护（公里）
编制国家公园自然资源资产以及本底调查自然资源资产管理、自然资源资产保护与利用、国家公园监测体系建设方案等（份）
吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人）
国家公园生态体验或自然教育人数（万人）
国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比）（%）
国家公园长期定位观测点数量（个）
绩 效 指 标 | 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 国家公园重点科研课题完成数量（个）
国家公园退出不符合管控要求的人为活动（迁出人数、工矿企业退出个数、小水电处置个数和人工商品林处置面积等）
维护必要的自然教育基地（平方米）
科普宣教和生态体验设施运行（台/套）
|  | 质量 指标 | 野生动物栖息地连通情况
国家公园旗舰物种保护情况
国家公园伞护物种种群数量变化情况
智慧国家公园相关平台是否纳入国家林草局（国家公园局）生态网络感知系统
森林草原病虫害发生率
|  | 时效 指标 | 国家公园入库项目任务完成率（%）
国家公园创建任务完成情况
| 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 国家公园碳储量增长情况
区域内旗舰物种繁衍数量
|  | 社会效益 指标 | 是否有效解决当地（国家公园内）居民就业问题
社会公众对国家公园的认知度（%）
社会参与和志愿者服务机制
|  | 可持续影响指标 | 探索建立生态产品价值实现机制
建立健全生态保护补偿制度
森林草原火灾受害率（‰）
科研成果得到有效转化（项）
持续发挥生态作用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家公园园内和周边群众满意度（%）
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 国土绿化 (hidden)
附表
国土绿化示范项目绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 国土绿化示范项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
年度资金总额：
其中：中央财政资金
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性
项目库管理情况
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况
开展绩效监控情况
绩效自评开展情况
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况
市级履行支出责任情况
县级履行支出责任情况
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 中幼林抚育（亩）
低产低效林改造（亩）
人工造林（亩）
退化林修复（亩）
防沙治沙（亩）
作业便道（公里）
蓄水池（处）
围栏（公里）
小型水利设施（个）灌溉储水箱
小型水利设施（处）供水设施
小型水利设施（公里）输水管道
标识牌(块)
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率（%）
低产低效林改造合格率（%）
人工造林成活率（%）
退化林修复合格率（%）
乡土树种/林木良种使用率（%）
绩效指标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 防沙治沙造林成活率（%）
中幼林抚育单位面积直径连年生长量（cm）
乔灌草生物多样性指数增量
基础设施验收合格率（%）
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%)
资金当期支付率（%）
|  | 成本指标 | 中幼林抚育（元/亩）
低产低效林改造（元/亩）
人工造林（更新）（元/亩）
四旁植树（元/亩）
退化林修复（元/亩）
防沙治沙（元/亩）
作业便道（万元/公里）
蓄水池（万元/处）
围栏（万元/公里）
供水设施（万元/处）
输水管道（万元/公里）
标识牌 (元/块)
灌溉储水箱（万元/个）
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业人数（人）
乡村绿化美化数量（个）
保障向北方输送水量（亿立方米）
|  | 生态效益 指标 | 对区域生态环境持续改善的促进作用
预计碳汇增量（万吨/年）
林分固土、保肥、氮固持、磷固持、调节水量、净化水质、释氧等综合效益
水源涵养能力提高单位面积蓄水量增加
|  | 可持续影响指标 | 项目区生态环境持续改善
项目区森林功能和效益持续提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%）
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 油茶奖补 (hidden)
附表
油茶产业发展示范奖补项目绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 油茶产业发展示范奖补项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
年度资金总额：
其中：中央财政资金
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性
项目库管理情况
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况
开展绩效监控情况
绩效自评开展情况
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况
市级履行支出责任情况
县级履行支出责任情况
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目区油茶林面积（万亩）
新造油茶林面积（万亩）
低产低效林改造面积（万亩）
新建水肥一体化面积（万亩）
茶油亩均产量（公斤）
茶油亩均产量增长比例（%）
油茶籽收储能力(万吨)
茶油加工能力(万吨)
|  | 质量指标 | 新造油茶林成活率(%)
低产低效林改造合格率(%)
林木良种使用率(%)
打造示范样板数量（个）
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%)
绩效指标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 新造油茶林（元/亩）
低产低效林改造（元/亩）
水肥一体化（元/亩）
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业情况（人次）
|  | 经济效益 指标 | 油茶产业总产值（万元）
种植户亩均增收（元/年）
|  | 生态效益 指标 | 对改善区域生态是否有一定的促进作用
|  | 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%）
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。