湖南省2024年度中央林业草原生态保护恢复资金绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的决策部署，全面提高中央专项转移支付资金的使用效益，根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2024〕39号）等文件精神，我省组织对2024年度中央财政安排的林业草原生态保护恢复专项资金进行了绩效自评工作，有关情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达我省林业草原生态保护恢复资金中央转移支付预算和总体绩效目标情况

1、下达到我省转移支付预算情况

《财政部关于提前下达2024年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（财资环〔2023〕115号）《财政部关于下达2024年林业草原生态保护恢复资金（第二批）预算的通知》（财资环〔2024〕30号）《财政部关于下达2024年林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（财资环〔2024〕178号）等文件下达我省中央林业草原生态保护恢复专项资金208170万元。

2、下达到我省转移支付总体绩效目标

全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线;加强天然林和国家级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善;提升自然保护地能力建设，加强珍稀濒危野生动植物保护，维护生物多样性，林区职工和周边群众满意度不低于85%。

- 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 根据《中华人民共和国预算法》《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2022〕170号）文件精神，2023年12月5日-2025年1月26日分别通过《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）的通知》（湘财预〔2023〕337号）《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）的通知》（湘财预〔2023〕402号）《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（省直部分）的通知》（湘财资环指〔2023〕72号）《湖南省财政厅关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）的通知》（湘财预〔2024〕127号）《湖南省财政厅关于下达2024年第三批中央林业草原生态保护恢复资金（省直部分）的通知》（湘财资环指〔2025〕3号）《湖南省财政厅关于下达2024年第三批中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）的通知》（湘财预〔2025〕8号）文等共安排并分解了208170万元。

- 分解的专项资金覆盖全省14个市州，涉及国家级自然保护区补助、湿地保护修复补助、国家重点野生动植物保护、森林保护修复、生态护林员等方面。资金下达情况如下：

单位：万元

| 文件名称 | 指标文号 | 文件日期 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）的通知 | 湘财预〔2023〕337号 | 2023年12月5日 | 24,373.00 |
| 湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）的通知 | 湘财预〔2023〕402号 | 2023年12月29日 | 31,612.10 |
| 湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（省直部分）的通知 | 湘财资环指〔2023〕72号 | 2023年12月24日 | 2,749.90 |
| 湖南省财政厅关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）的通知 | 湘财预〔2024〕127号 | 2024年6月21日 | 12,697.00 |
| 湖南省财政厅关于下达2024年第三批中央林业草原生态保护恢复资金（省直部分）的通知 | 湘财资环指〔2025〕3号 | 2025年1月26日 | 2,024.06 |
| 湖南省财政厅关于下达2024年第三批中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）的通知 | 湘财预〔2025〕 8号 | 2025年1月26日 | 134,713.94 |
| 合计 |  |  | 208,170.00 |

二、绩效情况分析

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）文件要求，2025年3月1日下发了《湖南省林业局关于开展2024年度中央财政转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》（湘林规函〔2025〕17号），将所有林业草原生态保护恢复资金均纳入绩效自评范围。

（一）资金投入情况分析

中央财政共下达我省2024年林业草原生态保护恢复资金213170万元，省财政厅于2023年12月-2025年1月共分解专项资金213170万元至各项目单位，专项资金拨付率100.00%；截止2024年12月31日，实际执行70534.02万元，预算执行率为33.09%。

（二）资金管理情况分析

一是项目资金分配、拨付方面，项目法与因素法相结合，除去有明确支持标准的资金按照因素法安排外，根据财政部、国家林草局等部局关于建立中央财政林业草原项目储备制度的相关要求，对接党中央、国务院的重大决策部署和国家重大战略任务，结合我省实际，有针对性地加强林业重大项目储备，建立“进入一批、执行一批、退出一批、补充一批”的项目滚动管理体系。

二是项目资金管理方面，专项资金严格按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2024〕39号）文件要求，各级财政局、林业主管部门均建立完善了财务管理制度等内控制度，大部分单位项目资金实行专项管理、无挤占、挪用、截留或造成资金损失等违规问题。

三是资金支付方面，为保证中央财政资金的使用和安全运行，各级财政局、林业主管部门严格按资金确定的项目和补助标准组织实施，按规定设置专账核算，专款专用；惠民惠农专项资金全省各地均采用“一卡通”的方式进行发放，均按照管理办法管理、执行，确保了专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

从自评结果来看，2024年度，我省林业草原生态保护恢复各项工作产生了良好的社会、经济、生态效益，整体完成较好。截止到2024年12月31日，我省全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线；天然林和国家级公益林管护得到加强，森林质量不断提高，森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善；提升了自然保护地能力建设，加强了珍稀濒危野生动植物保护，生物多样性明显增加，林区职工和周边群众满意度超过85%。我省18个国家级自然保护区获生态环境部组织开展的国家级自然保护区生态保护成效评估优秀等次。全年下发林草督查图斑28165个，核实查处违法使用林地案件464个、面积2367亩。中央天然林商业停伐补助面积513.06万亩，有力保障各国有林经营管理单位在停止天然林采伐后的正常运转和职工的基本生活，切实加强了我省542.10万亩国有国家级公益林和84.40万亩国有天然商品林的保护修复。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

（1）数量指标

2024年国家级自然保护区能力提升项目数量年度指标值21个，实际完成21个；

湿地保护与恢复项目年度指标值6个，实际完成6个；

湿地生态保护补偿项目年度指标值4个，实际完成4个；

野生动物救护任务年度指标值≥4个，实际完成4个；

专项拯救物种种数年度指标值≥13个，实际完成13个；

疫源疫病监测站点年度指标值16个，实际完成16个；

林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量年度指标值≥150株，实际完成148株，目标完成率98.67%；

聘请生态护林员年度指标值≥35895人，实际聘请35895人；

国有林管护面积（含国家公园）年度指标值627.87万亩,实际完成626.5万亩；目标完成率99.78%。其中：国家级公益林年度指标值542.10万亩，实际完成542.1万亩；天然商品林年度指标值85.77万亩，实际完成84.4万亩；

非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）年度指标值8024.40万亩，实际完成8024.4万亩；目标完成率100%。其中：国家级公益林年度指标值4979.4万亩,实际完成4974.4万亩；已落实管护责任的天然商品林年度指标值3045万亩,实际完成3045万亩；

森林修复（含森林可持续经营）面积年度指标值≥53.01万亩,实际完成64.45万亩。目标完成率121.58%。

（2）质量指标

林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率年度指标值≥90%，实际完成96.25%；

天然林资源森林蓄积量出现持续增长；

森林资源管护责任落实率年度指标值100%，实际完成100%；

森林保护修护补助兑现率年度指标值100%，实际完成88.94%。

- 时效指标

- 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率年度指标值≥90%，实际完成80.29%；

- 湿地生态保护补偿当期任务完成率年度指标值≥90%，实际完成94%；

- 湿地保护和恢复当期任务完成率年度指标值≥90%，实际完成79.5%；

- 非国有林生态保护补偿当期任务完成率年度指标值100%，实际完成54.86%。

- （4）成本指标

非国有林生态保护严格按16元/亩进行补偿。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益

国家级自然保护区保护和管理能力得到明显提升。

（2）生态效益指标

通过中央财政林业草原生态保护恢复项目的实施，生态系统和生物多样性得到有效保护，森林、湿地、荒漠生态系统生态效益明显发挥。

（3）可持续影响指标

通过开展一系列生态保护和生态修复工作，国有林区（林场）社会稳定、森林资源生态作用逐步提升。

3、满意度指标完成情况

林区（林场）职工和周边群众满意度超过85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.预算执行较低

2024年中央补助我省林业草原生态保护恢复专项资金208170万元，到位208170万元，截至2024年12月31日，实际执行71432万元，预算执行率37.21%。

首先，在资金来源方面，由于非国有林生态保护补偿资金在12月下达，省级按要求在30天内分解至地已至2025年1月，补助资金兑付出现延迟。

其次，在项目实施方面，部分林业工程因季节性强、实施周期长等特点，存在跨年度实施的情况。造林类项目受季节限制明显，抚育管护需要持续多年，导致项目阶段性验收和资金拨付滞后。

此外，个别项目前期准备工作不充分，实施方案审批耗时较长，也在一定程度上影响了实施进度。

2.部分数量指标低于绩效目标任务

##### 受项目实施周期较长和资金下达时间较晚等因素影响，我省部分中央财政林业草原生态保护恢复资金项目未能按原计划在2024年度内完成，目前仍在持续推进中。经深入分析，造成项目跨年度实施及绩效目标未完全达成的主要原因包括以下几个方面：

##### （1）古树名木保护项目：当期计划抢救复壮一级古树和名木≥150株，截止到2024年12月31日实际完成148株，完成率98.67%。未完成部分系郴州市北湖区项目虽已竣工验收，资金拨付手续正在办理中。

（2）森林保护修复补助项目：当期资金兑现率目标值100%，实际完成88.94%。主要原因包括两方面：一是资金拨付时效性问题，因2024年中央资金下达时间较晚，无法按期完成资金发放，导致资金未能及时到位，影响项目按期完成；二是基础数据准确性问题，怀化市沅陵县、洪江市、辰溪县等地区因存在管护面积核定误差或林权权属争议等历史遗留问题，需待权属明晰后方可拨付资金。

（3）国家级自然保护区能力提升项目：当期任务完成率目标值≥90%，实际完成80.29%。主要原因包括两方面：一是受特殊地理条件制约，如郴州市桂东县项目区地处偏远山区，交通不便且施工环境复杂，直接影响了工程实施进度；二是项目管理流程耗时较长，以郴州市宜章县为例，由于严格遵循招投标程序，虽然现已完成采购流程并转入实施阶段，但前期各项规范程序的履行客观上延长了项目准备周期，导致整体进度受到影响。

（4）湿地保护与恢复项目：当期任务完成率目标值≥90%，实际完成79.5%。主要原因为南洞庭湖国际重要湿地项目因需开展洪评、环评、生物多样性评价等前期评审工作，耗时较长导致进度滞后。

（二）下一步改进措施

下一步，我省将督促各级林业部门及资金使用单位加快财政资金使用，提高预算执行率，保证财政资金使用效率；加强监督，强化相关单位责任意识，正确使用专项资金，做到财政资金专款专用。

一是项目规划科学合理。按照因地制宜、适地适树原则，将项目实施单元落实到基层单位和实施主体，明确作业工期和建设标准，确保项目实施科学合理。

二是资金使用规范安全。严格执行专款专用，自觉接受国家局、省局、各级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督，重点核查资金拨付进度与项目实施进度匹配度。

三是项目实施优质高效。实行责任目标管理，同时派出林业工程技术人员开展跟踪指导服务，确保项目建设质量。

四是项目监管严格有效。做到执行政策和完善制度相结合，加强监管和推进改革相结合，部门尽责和社会监督相结合，围绕惠民惠农政策，加大宣传力度，使广大群众积极参与，充分发挥监督作用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

我们将严格按照财政部、国家林业和草原局以及其他主管部门的要求，对项目绩效自评结果进行应用。针对自评过程中发现的问题，及时反馈至相关单位，提出整改建议意见，督促指导并落实整改；督促各级主管部门和资金使用单位的增强支出责任和效率意识，不断提升财政资金使用效益，确保后续工作稳妥顺利推进。

（二）自评结果的公开

拟将本次自评结果在湖南省林业局官网上进行公开，接受社会公众监督。

六、其他需要说明的问题

无

- 七、附件

- 湖南省2024年度林业草原生态保护恢复资金绩效目标自评表

- 湖南省2024年度中央林业草原改革发展资金绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的决策部署，全面提高中央专项转移支付资金的使用效益，根据财政部《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2024〕38号）等文件精神，我省组织对2024年度中央财政安排的林业草原改革发展资金开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达到我省转移支付预算和总体绩效目标情况

- 1、下达到我省转移支付预算情况

《财政部关于提前下达2024年林业草原改革发展资金预算的通知》（财资环〔2023〕118号）《财政部关于下达2024年林业草原改革发展资金（第二批）预算的通知》（财资环〔2024〕29号）《财政部关于下达2024年林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知》（财资环〔2024〕179号）《财政部关于下达2024年林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（财资环〔2024〕190号）等文件下达我省中央林业改革发展专项资金152754万元。

- 2、下达到我省转移支付总体绩效目标

- 科学开展大规模国土绿化行动，巩固退耕还林还草成果，促进油茶产业发展，强化林业草原支撑保障体系建设项目涉及职工和周边群众满意度不低于85%；按照项目实施方案，完成建设任务，有效筹措资金，科学开展成效评估，确保各项绩效指标达到预定目标；提升区域森林质量，保护生物多样性,增强生态系统功能，增加林业碳汇储量；打造人工针叶纯林近自然改造样板，构建森林质量精准提升典范，开创跨区域协同推进国土绿化新模式，为全国国土绿化建设提供示范引领。

- （二）省内资金安排、分解下达预算

- 根据《中华人民共和国预算法》《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2024〕38号）文件精神，2023年12月5日-2025年1月26日分别通过《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金（退耕还林还草补助）的通知》（湘财预〔2023〕338号）《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业改革发展资金（省直部分）的通知》（湘财资环指〔2023〕70号）《湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业改革发展资金（市县部分）的通知》（湘财预〔2023〕396号）《湖南省财政厅关于下达2024年第二批中央林业草原改革发展资金（省直部分）的通知》（湘财资环指〔2024〕23号）《湖南省财政厅关于下达2024年第二批中央林业草原改革发展资金（省直部分）的通知》（湘财预〔2024〕130号）《湖南省财政厅关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（中央财政油茶产业发展示范奖补）的通知》（湘财预〔2024〕202号）《湖南省财政厅关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（森林草原航空消防租机补助经费）的通知》（湘财资环指〔2025〕2号）《湖南省财政厅关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（第四批）的通知》（湘财预〔2025〕9号）安排并分解下达了152754万元。

- 专项资金覆盖全省14个市州，涉及新一轮退耕还林还草补助、新一轮退耕还林还草延长期补助、国土绿化示范项目、油茶产业发展补助、森林防火补助、林业草原科技推广示范补助、林木良种培育补助、林草湿综合普查资金、上一轮退耕还生态林抚育补助、林业有害生物防治资金、森林草原航空消防租机补助等，根据资金分配情况同步将绩效目标随之分解到各基层林业单位，实际下达金额为152754万元，资金拨付率为100.00%。具体情况如下：

单位：万元

| 文件名称 | 指标文号 | 文件日期 | 指标金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金(退耕还林还草补助)的通知 | 湘财预〔2023〕338号 | 2023年12月5日 | 2,762.00 |
| 湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业改革发展资金(省直部分)的通知 | 湘财资环指〔2023〕70号 | 2023年12月20日 | 1,551.00 |
| 湖南省财政厅关于提前下达2024年中央林业改革发展资金（市县部分）的通知 | 湘财预〔2023〕396号 | 2023年12月27日 | 68,583.00 |
| 湖南省财政厅关于下达2024年第二批中央林业草原改革发展资金(省直部分)的通知 | 湘财资环指〔2024〕23号 | 2024年6月21日 | 1,021.41 |
| 湖南省财政厅关于下达2024年第二批中央林业草原改革发展资金(省直部分)的通知 | 湘财预〔2024〕130号 | 2024年6月21日 | 23,736.59 |
| 湖南省财政厅关于下达2024年中央林业草原改革发展资金（中央财政油茶产业发展示范奖补）的通知 | 湘财预〔2024〕202号 | 2024年8月13日 | 30,000.00 |
| 湖南省财政厅关于下达2024年中央林业草原改革发展资金(森林草原航空消防租机补助经费)的通知 | 湘财资环指〔2025〕2号 | 2025年1月10日 | 100.00 |
| 湖南省财政厅关于下达2024年中央林业草原改革发展资金(第四批)的通知 | 湘财预〔2025〕9号 | 2025年1月26日 | 25,000.00 |
| 合计 |  |  | 152,754.00 |

- 二、绩效情况分析

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）文件要求，2025年3月1日下发了《湖南省林业局关于开展2024年度中央财政转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》（湘林规函〔2025〕17号），将所有林业草原改革发展专项资金均纳入绩效自评范围。

- （一）资金投入情况分析

中央财政共下达我省2024年林业改革发展专项资金152754万元，省财政厅于2023年12月-2025年1月共分解专项资金152754万元至各项目单位，专项资金拨付率100%；截止2024年12月31日，实际执行26332.75 万元，预算执行率为17.24%。

截至2024年12月31日，2024年度林业草原改革发展专项资金152754万元剔除国土绿化25000万元、油茶产业发展示范奖补45000万元、森林草原航空消防租机补助100万元后，该资金拨付82654万元，实际执行26332万元，预算执行率为31.86%。油茶产业发展示范奖补、国土绿化两个项目执行情况及绩效情况分析见后续章节。

- （二）项目资金管理情况分析

一是项目资金分配、拨付方面，项目法与因素法相结合，除去有明确支持标准的资金按照因素法安排外，根据财政部、国家林草局等部局关于建立中央财政林业草原项目储备制度的相关要求，对接党中央、国务院的重大决策部署和国家重大战略任务，结合我省实际，有针对性地加强林业重大项目储备，建立“进入一批、执行一批、退出一批、补充一批”的项目滚动管理体系。

二是项目资金管理方面，专项资金严格按照《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2024〕38号）文件要求，各级财政、林业部门均建立完善了财务管理制度等内控制度，大部分单位项目资金实行专项管理、无挤占、挪用、截留或造成资金损失等违规问题。

三是资金支付方面，为保证中央财政林业改革发展专项的使用和安全运行，各级财政局、林业主管部门严格按中央财政林业改革资金确定的项目和补助标准组织实施，按规定设置专账核算，专款专用；惠民惠农专项资金全省各地均采用“一卡通”的方式进行发放，并按照管理办法管理、执行，确保了专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析（油茶产业发展示范奖补、国土绿化资金绩效完成情况见后续章节）

- 2024年度，我省林业工作在省委省政府的领导和国家林草局的有力指导下，同心同德，砥砺奋进，各项工作齐头并进、全面开花，产生了良好的社会、经济、生态效益。截止到12月31日，我省基本完成了科学开展大规模国土绿化行动，进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施；巩固新一轮退耕还林还草成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益；增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量；加强非国有林生态保护补偿；实施林木良种培育和林业草原科技推广，开展全国性森林、草原、湿地生态监测等；全省松材线虫病疫情发生面积72.58万亩，同比下降12.7万亩；全年共完成油茶林营造72万亩，提质改造油茶采穗圃6家，建设水肥一体化设施覆盖面积10万余亩，建设高标准油茶基地33个，支持建设油茶果初加工与茶籽仓储交易中心、油茶种植业社会化服务组织各10家，油茶种苗种植、仓储加工、品牌宣传、技术创新等生产薄弱环节也得到明显改善；林区职工和周边群众满意度不低于85%。

- 绩效指标完成情况分析（油茶产业发展示范奖补、国土绿化完成情况见后续章节）

- 1、产出指标

- （1）数量指标

新一轮退耕还林第三次补助面积年度指标值0.71万亩，实际完成0.71万亩；

新一轮退耕还林延长期补助面积年度指标值24.78万亩，实际完成16.20万亩；

上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积年度指标值130.04万亩，实际完成55.47万亩；

油茶新造面积年度指标值≥31.6万亩，实际完成16.27万亩；

油茶低产低效林改造面积年度指标值≥35.36万亩，实际完成23.04万亩；

松材线虫病防治面积年度指标值≥60.79万亩，实际完成72.58万亩；

松材线虫病重点区域防控任务年度指标值≥40万亩，实际完成40万亩；

国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库年度指标值≥3.47万亩，实际完成3.47万亩；

林木良种苗木培育年度指标值≥2500万株，实际完成2752.98万株；

林草科技推广项目数量年度指标值≥27个，实际完成27个；

全国性林草湿荒综合监测项目样地数量年度指标值≥1837个，实际完成2005个；全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量年度指标值≥10989个，实际完成大于10989个。

- （2）质量指标

2024年全省油茶新造成活率、低产低效林改造油茶存活率、油茶良种使用率、森林火灾受害率、松材线虫病防控目标任务完成率均按指标完成。

- （3）时效指标

2024年油茶新造当期任务完成率指标值≥90%，实际完成情况为62.95%；油茶改造当期任务完成率指标值≥90%，实际完成情况为83%，未完成主要原因为油茶种植季节性较强，资金下达时间较晚，未赶在冬春造林季节前下达。

- （4）成本指标

2024年全省新一轮退耕还林补助标准指标值为400元/亩；新一轮退耕还林延长期补助标准指标值为100元/亩；上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准指标值为20元/亩；油茶新造面积补助标准指标值为1000元/亩；油茶低产低效林改造面积补助标准指标值为600元/亩。均按照国家有关要求进行补助，完成了年初设定的绩效指标值。

- 2、效益指标

- （1）生态效益指标

林业草原有害生物无公害防治成效明显，有效保障了生态系统的健康稳定。森林、草原、荒漠生态系统的生态效益发挥显著，地区森林生态系统生态效益的提升表现明显，为区域生态安全和可持续发展提供了有力支撑。

- （2）可持续影响指标

- 林业草原有害生物无公害防治成效显著，有效促进了森林、草原、荒漠生态系统功能的持续改善，生态效益发挥明显。同时，这些举措对地区油茶产业的可持续发展也产生了积极影响，进一步增强了生态系统的稳定性和产业发展的可持续性，为区域生态保护和绿色经济协同发展提供了有力支撑。

- （3）满意度指标完成情况

- 随着林业改革发展政策的深入推进，中央财政补助资金有效增加了农户收入，带动了农林就业，促进了民生改善。在生态保护方面，森林病虫害防治面积持续扩大，防治成效显著提升，有效降低了林农的经济损失，保障了森林资源安全。同时，科技助力林业生产的推广与应用，进一步推动了林业产业提质增效，为经济效益的提升提供了有力支撑。根据各市级自评表满意度反馈和实地评价调查结果显示，农户对政策实施效果的整体满意度达90%以上，充分体现了政策惠农利民的显著成效

- 三、油茶产业发展示范奖补项目绩效情况分析

- 为贯彻落实党中央、国务院关于油茶产业发展的决策部署，深入推进国家《加快油茶产业发展三年行动方案》，充分发挥油茶产业在增加农民收入、巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴中的重要作用,积极推动油茶“扩面、提产”，促进全产业链高质量发展，助力国家油料安全保障。通过该项目建设，全面提升基地产量，降低生产成本，提升精深加工与副产品综合开发能力，扩大衡阳茶油公用品牌影响力，探索建立“良种良法、精深加工、三产融合、品牌引领”油茶发展新模式，形成可示范、可复制、可推广的油茶发展经验。

- 该项目中央下达资金45000万元，我省实际分解到株洲、衡阳、永州市各15000万元。因申报完成及资金下达时间晚，项目暂未完成，目前正在加快组织实施。

- （一）株洲市

- 湖南省2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目下达到株洲市，全年总投资27897.46万元，含中央财政补助15000万元、省级财政补助2000万元、市县财政补助2334.96万元、社会资本投入8562.5万元。截止到2024年12月31日，共到位资金17000万元（中央财政补助15000万元，省级财政补助2000万元），2024年该项目仍在开展作业设计等前期工作，暂未实施。

- 2024年株洲市中央财政油茶产业发展示范奖补项目总体目标为提质改造油茶采穗圃面积180亩、提质改造油茶育苗基地面积700亩；油茶新造面11930.5亩、低产林改造面积38261.3亩（其中更新改造面积2883.1亩、抚育改造面35378.2亩）；开展水肥一体化高效管护面积38758亩；新建作业道180.2千米，新建标识牌14个；新建茶果储运初加工基地6个；积极融入“湖南茶油”公用品牌，打造“株洲茶油”区域特色品牌，积极培育“大康时代”等龙头企业知名茶油品牌；建设油茶专业化服务队伍，开展油茶科研创新，开展现场课堂培训、下乡技术指导，培养油茶“乡土专家”。因项目正在进行作业设计，目前正加紧推进。

- （二）永州市

- 湖南省2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目下达到永州市，全年总投资28644.09万元，含中央财政补助15000万元、省级财政补助2000万元、市县财政补助2574.22万元、社会资本投入9069.87万元。截止到2024年12月31日，共到位资金17000万元（中央财政补助15000万元，省级财政补助2000万元），2024年该项目仍在开展作业设计等前期工作，暂未实施。

- 2024年永州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目总体目标为改造油茶采穗國263.0亩，油茶育苗基地74.9亩，推进智能化育苗中心建设；建设现代新造油茶林示范基地13976.4亩，低产低效油茶林改造43458.9亩（抚育改造28930.0亩，更新改造14528.9亩），其中水肥一体化面积33456.8亩；建设加工收储中心3个，油茶籽收储能力提升到5.8万吨以上；持续推进品牌打造和社会化服务体系建设。因项目正在进行实施阶段，目前正加紧推进。项目作业设计、监理、肥料已完成招标，油茶种苗6个县区已完成招标，道县因2次流标未能成功招标，水肥一体化待送市财政评审后启动招标。县区任务除道县种苗采购未到位、未开始整地及物资供应以外，其余县区均已开工并开始供应种苗与肥料。林科所实施的油茶良种采穗圃和良种育苗基地已开展采伐等工作，智慧化育苗中心正在对接筹建。

- （三）衡阳市

- 湖南省2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目下达到衡阳市，全年总投资27290.55万元，含中央财政补助15000万元、省级财政补助2000万元、市县财政补助4574.22万元、社会资本投入7590.55万元。截止到2024年12月31日，共到位资金17708.47万元（中央财政补助15000万元，省级财政补助2000万元，市级财政补助401万元，县级财政补助307.47万元），执行资金1112万元。

- 2024年衡阳市中央财政油茶产业发展示范奖补项目总体目标为完成新造优质高效油茶林18500亩，提质改造低产低效油茶林27100亩；续建7个油茶鲜果处理中心；完成油茶精深加工和副产品综合利用能力提升；完成10个油茶初加工中心建设；续建8个油茶三产融合示范园；持续打造“衡阳茶油”公共品牌；续建油茶产品质量检验检测中心，技术培训中心，产学研平台，技术推广服务中心；完成建设10支油茶专业服务队伍。除8个油茶三产融合示范园持续打造外，其他目标已完成。

- 四、国土绿化示范项目绩效情况分析

- 该项目中央下达资金25000万元，我省实际分解到郴州、永州市，其中郴州市13250万元，永州市11750万元。因申报完成及资金下达时间晚，目前正在加快组织实施。

- 郴州市

- 资金拨付方面，2024年度中央财政资金13250万元，于2025年1月到位；2024年度省级配套资金1272万元已到位。资金使用情况方面，2024年该项目仍在开展作业设计等前期工作，暂未实施。

- 2024年度该项目指标值为营造林建设总规模104830.2亩，其中森林质量提升104830.2亩，包括中幼林抚育74838.7亩，退化林修复29991.5亩（乔木林采伐修复15500亩、乔木林补植修复14491.5亩）；建设作业道101.57千米，标识牌21块。项目2024年未实施，实际指标未完成。根据申报指南和申报方案，项目实施期为2024年至2026年，按照林业行业特点，争取在2025年上半年完成作业设计和施工招投标等程序，争取在2025年底完成项目总任务的60-70%。

- 永州市

- 资金拨付方面，2024年度中央财政资金11750万元于2025年1月拨付到位；2024年度省级配套资金1128万元已到位。资金使用情况方面，2024年该项目仍在开展作业设计等前期工作，暂未实施。

- 2024年度该项目指标值为营造林建设总规模79279.6亩，其中森林质量提升79279.6亩，包括中幼林抚育56731.6亩，退化林修复22548.0亩（乔木林采伐修复22548.0亩）；建设作业道79.27千米，标识牌18块。因项目仅完成作业设计和施工招标的前期工作，2024年度实际指标未完成。

- 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）偏离绩效目标的原因

- 1.预算执行率较低

2024年剔除油茶产业发展示范奖补资金45000万元、国土绿化资金25000万元、森林草原航空消防租机补助经费100万元外，我省共下达中央补助林业改革专项资金82654万元，全年执行数为26332.75万元，执行率为31.86%。主要原因为以下几点：

- 首先，在项目实施方面存在多重制约：一是季节性因素影响显著，油茶林营造、造林等项目受种植季节和天气条件限制，建设周期较长，且2024年湖南极端天气出现较多，自然灾害严重，影响项目实施成果；二是部分项目因建设进度滞后或验收不合格（如桂阳县267.6亩和苏仙区588.6亩退耕还林项目）直接影响资金支付；

- 此外，个别项目前期准备工作不充分，实施方案审批耗时较长，也在一定程度上影响了实施进度。

- 2.部分指标未完成

- （1）新一轮退耕还林延长期补助：当期面积指标值24.78万亩，实际完成16.20万亩，完成率65.4%。主要原因一是部分地区自查验收工作尚未完成；二是受季节性或极端气候影响，需进行补植补造。

- （2）油茶新造面积：当期指标值≥31.6万亩，实际完成16.27万亩，完成率51.5%。主要原因一是部分地区自查验收工作尚未完成；二是受季节性或极端气候影响，需进行补植补造。

- （3）油茶低产低效林改造面积：当期指标值≥35.36万亩，实际完成23.04万亩，完成率65.2%。一是部分地区自查验收工作尚未完成；二是受季节性或极端气候影响，需进行补植补造。

- （二）下一步改进措施

- 下一步，我省将督促各级林业部门及资金使用单位加快财政资金使用，提高预算执行率，保证财政资金使用效率；加强监督，强化相关单位责任意识，正确使用专项资金，做到财政资金专款专用。

一是加强项目组织实施。严格按照项目实施方案和作业设计组织施工，做到按规划立项，按项目管理，按设计施工，按效益考核，在保证项目进度的同时，确保工程质量。

二是加强资金拨付使用。按要求建立健全项目资金管理制度，设立专账管理，按照《林业草原改革发展资金管理办法》进行管理，确保专款专用。

三是加强项目资金监管。各级林业主管部门严格按照《林业草原改革发展资金管理办法》强化对项目资金的管理、检查和监督，自觉接受审计部门的监督，其中纳入“互联网+”系统公开和监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益，保障资金使用安全。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）绩效自评结果的应用

我们将严格按照财政部、国家林业和草原局以及其他主管部门的要求，对项目绩效自评结果进行应用。针对自评过程中发现的问题，及时反馈至相关单位，提出整改建议意见，督促指导并落实整改；督促各级基层林业主管部门和资金使用单位的增强支出责任和效率意识，不断提升财政资金使用效益，确保后续工作稳妥顺利推进。

- （二）自评结果的公开

拟将本次自评结果在湖南省林业局官网上进行公开，接受社会公众监督。

- 七、其他需要说明的问题

无

- 八、附件

- 2-1.湖南省2024年度林业草原改革发展专项资金（不含油茶产业发展示范奖补、国土绿化）转移支付区域绩效目标自评表

- 2-2.湖南省2024年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表（株洲市）

- 2-3.湖南省2024年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表（永州市）

- 2-4.湖南省2024年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表（衡阳市）

- 2-5.湖南省2024年度林业草原改革发展专项资金国土绿化示范项目转移支付区域绩效目标自评表（郴州市）

- 2-6.湖南省2024年度林业草原改革发展专项资金国土绿化示范项目转移支付区域绩效目标自评表（永州市）