## 1-1林业草原改革发展2025
附件1-1
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金（不含油茶产业发展示范奖补、国土绿化试点、国家公园支出） 转移支付区域绩效目标自评表
（2025年度）
转移支付名称 |  |  | 林业草原改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） |  | 预算执行率 B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 109225 | 39462.1222 |  | 36.13%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 109225 | 39462.1222 |  | 36.13% | 199225 | 55648.3122 | 27.93%
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 严格按照《林业草原改革发展资金管理办法》的规定分配资金。资金按照按因素法与项目法相结合科学分配，除去有明确支持标准的资金按照因素法安排外，根据财政部、国家林草局等部局关于建立中央财政林业草原项目储备制度的相关要求，对接党中央、国务院的重大决策部署和国家重大战略任务，结合我省实际，建立滚动的林业重大项目储备库，进一步完善“进入一批、执行一批、退出一批、补充一批” 滚动项目库管理体系。资金分配依据明确，严格按照预算和项目需求进行分配，资金分配基本合理
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 我省按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的要求分解下达资金，2025年中央财政林业草原改革发展资金已全部下达，资金到位率100%。
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 我省严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，项目支付进度按照实施方案和项目合同支付。
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 为保证中央财政资金的使用和安全运行，各级财政局、林业主管部门坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。我省已建成全省全省统一的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批系统，实现了惠民惠农资金补贴对象数据采集、资金申报、分级审批全流程线上办理、公开公示，确保了惠民惠农补助资金及时、足额、安全发放。目前暂未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  |  | 项目库管理情况 | 项目在预算一体化系统中入库管理
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 根据《林业草原改革发展资金管理办法》等一系列制度文件，建立林草专项资金相关的预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节管理机制。
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 全省林草系统已实现预算绩效目标与预算编制同步申报、审核、批复、公开，2025年度中央林业草原改革发展资金区域绩效目标均按照规定细化预算并下达绩效目标到项目实施单位
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 全省预算项目按要求在预算一体化系统里面开展了自行监控，并下达自行监控处置意见，均在处置期限内按照要求完成相应处置。
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 2026年3月2日，我省省林业局下发了《关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，按照“县级自查、市级抽查、省级核查”的方式，组织全省林草系统全面开展资金稽查和绩效评价工作。截至绩效自评报告日，各市州、县（市、区）林业部门及省直相关单位全部按要求提交了自评报告及自评表。
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度；另一方面我省各级财政安排了林业草原改革发展资金配套资金，较好地履行了支出责任。
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 市级支出责任履行基本到位
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 县级支出责任履行存在一定差距，配套资金到位不及时。
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 科学开展大规模国土绿化行动，增加三北区以外造林面积、提升森林质量，通过退化草原修复治理促进生态状况明显改善，巩固退耕还林还草成果，促进油茶产业发展，强化林业草原支撑保障体系建设，支持开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，有效降低火情早期处置响应时间；职工和周边群众满意度不低于85%。 |  |  |  | 2025年度全省林业系统开拓创新，砥砺奋进，林业事业发展稳中有进、稳中向好，年度目标任务圆满完成。湖南三项林业重点工作获自然资源部、国家林草局联合通报表扬，被国家林草局评为年度实绩突出省份，且位列全国第一。林业产业总产值达6143亿元，较“十三五”末均有较大增涨；森林火灾受害率和林业有害生物年均成灾率都低于国家控制标准。林区职工和周边群众满意度88%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 下达情况 | 实际执行情况 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积(亩) | 104934 | 104933.5 | 65849.6 | 一是部分地区验收工作尚未完成；二是受季节性或极端气候影响，需进行补植补造。 | 62.75%
|  |  | 油茶新造面积(万亩) | 17.87 | 21.97 | 11.1996 | 一是部分地区自查验收工作尚未完成；二是受季节性或极端气候影响，需进行补植补造；三是因土地流转难度大，实施主体积极性不高、用地政策等因素导致进度偏慢。 | 62.67%
|  |  | 其中：2024年油茶产业发展示范奖补项目面积(万亩) | 2.27 | 4.44 | 1.19 |  | 52.42%
|  |  | 油茶低产低效林改造面积(万亩) | 35.8 | 37.11 | 16.9693 | 一是部分地区验收工作尚未完成；二是受季节性或极端气候影响，需进行补植补造 | 47.4%
|  |  | 其中：2023年油茶产业发展示范奖补项目面积(万亩) | 2.38 | 2.65 | 1.925 |  | 80.88%
|  |  | 2024年油茶产业发展示范奖补项目面积(万亩) | 8.16 | 10.89 | 1.1 |  | 13.48%
|  |  | 造林面积(万亩) | 10.12 | 12.4 | 11.9499 | 部分地区项目尚未完工 | 118.1%
|  |  | 其中：2024年国土绿化示范项目面积(万亩) | 2.12 | 2.12 | 0.10032 |  | 4.732%
|  |  | 森林质量提升面积(万亩) | 88.42 | 92.56 | 40.74 | 指标下达较晚，部分地区项目2025年未实施，目前正在全力建设中。 | 46.08%
|  |  | 其中：2024年国土绿化示范项目面积(万亩) | 28.42 | 28.42 | 1.6508 |  | 5.809%
|  |  | 草原生态修复治理面积(万亩) | 2.61 | 2.61 | 0.4 | 因草原物种特性，项目于2026年秋季实施 | 15.33%
|  |  | 松材线虫病防治面积(万亩) | 72.58 | 72.58 | 72.58
|  |  | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次) | 260 | 260 | 315.04
|  |  | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积(万亩) | 3.35 | 3.35 | 3.35
|  |  | 林木良种苗木培育数量(万株) | 1570 | 2025 | 2025
|  |  | 林草科技推广项目数量(个) | 29 | 29 | 29
|  |  | 全国性林草湿荒综合监测项目样地数量(个) | 1919 | 1919 | 1919
|  |  | 全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个) | 32350010 | 32379672 | 32379672
|  |  | 巡护面积(万亩) | ≥52500 | ≥52500 | 52500
|  |  | 飞机飞行时长（小时） | ≥240 | ≥240 | 237.25
|  |  | 布防飞机数量（架） | ≥1 | ≥1 | 1
|  | 质量指标 | 油茶新造成活率(%) | ≥85 | ≥85 | 85.3
|  |  | 低产低效林改造油茶存活率(%) | ≥90 | ≥90 | 91.16
|  |  | 油茶良种使用率(%) | 100 | 100 | 100
|  |  | 造林面积合格率(%) | ≥85 | ≥85 | 89.73
|  |  | 森林质量提升面积合格率(%) | ≥85 | ≥85 | 86
|  |  | 草原生态修复治理质量达标率(%) | ≥85 | ≥85 | 100
|  |  | 松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%) | ≥70 | ≥70 | 100
|  |  | 是否显著提升护林巡护能力 | 显著提升 | 显著提升 | 98
|  |  | 实际完成飞行小时数/计划小时数(%) | ≥80 | ≥80% | 98.85
|  |  | 布局计划完成率(%) | ≥95 | ≥95% | 100
|  |  | 森林火灾受害率(‰) | ≤0.9 | ≤0.9 | 0.003
|  |  | 是否有效降低火情早期处置响应时间 | 是 | 是 | 96
|  | 时效指标 | 油茶新造当期任务完成率(%) | ≥90 | ≥90 | 70.68 | 一是因受季节和天气制约，需在2026年春季实施；二是部分地区符合油茶产业发展用地减少，因地块落实困难，无法开展施工。
|  |  | 油茶改造当期任务完成率(%) | ≥90 | ≥90 | 60.313
|  |  | 造林当期任务完成率(%) | ≥85 | ≥85 | 84.62
|  |  | 森林质量提升当期任务完成率(%) | ≥85 | ≥85 | 31 | 受季节影响部分地区项目在2026年春季实施，目前正在全力建设中。
|  |  | 接到处置指令后响应时间(小时） | ≤2 | ≤2 | 1
|  |  | 草原生态修复治理当期任务完成率(%) | ≥85 | ≥85 | 15 | 因物种特性，项目于2026年秋季实施
|  | 成本指标 | 新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩) | 100 | 100 | 100
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 | 是 | 是 | 98
|  | 生态效益指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 | 明显 | 明显 | 95
|  |  | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 90
|  |  | 是否明显有利于森林草原资源保护 | 是 | 是 | 98
|  |  | 对地区森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 96
|  | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | 93
|  |  | 对地区油茶产业发展可持续性影响 | 明显 | 明显 | 95
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度(%) | ≥85 | ≥85 | 88

## 油茶奖补资金汇总表 (hidden)
附件1-2
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
项目名称 |  |  | 油茶产业发展示范奖补项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 株洲市林业局、永州市林业局、邵阳市林业局、怀化市林业局、衡阳市林业局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 134385.72 | 29108.07 | 21.66%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 65000 | 14796.19 | 22.76%
|  |  | 地方财政资金 | 24882.51 | 4210.5 | 16.92%
|  |  | 其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 44503.21 | 10101.38 | 22.7%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 规范
|  |  |  | 资金分配合理性 | 合理
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 0
|  |  |  | 资金到位率 | 0
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 0
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 0
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 规范
|  |  |  | 项目库管理情况 | 0
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 健全
|  |  |  | 制度执行有效性 | 有效
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 0
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 0
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 0
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 履行
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 履行
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 履行
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成作业设计和招投标等前期工作，开展油茶新造和低产低效林改造，实施水肥一体化设施建设，提升茶油加工能力和油茶籽收储能力，稳步推进油茶全产业链发展，带动林农增收。 |  |  |  | 2025年度实际完成新造油茶林面积2.39万亩，低产低效林改造面积5.07万亩，新建水肥一体化面积,3.13万亩,新造油茶林成活率89%，油茶产业总产值3973750.36万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目区油茶林面积（万亩） | 412.7072 | 304.34 | 部分项目在2025年冬季及2026年春季实施
|  |  | 新造油茶林面积（万亩） | 7.0888 | 2.3898 | 一是部分项目在2025年冬季及2026年春季实施；二是部分项目土地流转难度大，实施主体积极性不高。
|  |  | 低产低效林改造面积（万亩） | 15.0709 | 5.0733 | 一是部分地区由于季节原因，补植补造工作正在实施；二是部分项目2025年冬季及2026年春季实施;三是部分地区用地政策原因，低改范围难以纳入改造面积。
|  |  | 新建水肥一体化面积（万亩） | 13.6566 | 3.1272 | 一是部分地区由于季节原因，补植补造工作正在实施；二是部分项目2025年冬季及2026年春季实施;三是部分地区用地政策原因，低改范围难以纳入改造面积。
|  |  | 茶油亩均产量（公斤） | 78.8229 | 79.56
|  |  | 茶油亩均产量增长比例（%） | 25.41 | 35.41
|  |  | 油茶籽收储能力(万吨) | 16.81 | 17.58
|  |  | 茶油加工能力(万吨) | 23.39 | 23.91
|  | 质量指标 | 新造油茶林成活率(%) | ≥85 | 88.75
|  |  | 低产低效林改造合格率(%) | ≥90 | 92.6
|  |  | 林木良种使用率(%) | 100 | 100
|  |  | 打造示范样板数量（个） | 56 | 15 | 在2025年冬季及2026年春季实施
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | ≥90 | 41.454 | 一是部分地区在2025年冬季及2026年春季实施；二是部分地区土地流转难度大，实施主体积极性不高，用地政策等原因导致进度缓慢
绩效指标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 新造油茶林（元/亩） | 3455.1092 | 3455.1092
|  |  | 低产低效林改造（元/亩） | 更新改造4345.79/抚育改造2674.46/品种改造5620.53/低产低效林改造2664 | 更新改造4345.79/抚育改造2674.46/品种改造5620.53/低产低效林改造2664
|  |  | 水肥一体化（元/亩） | 2120 | 2120
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业情况（人次） | 111500 | 103155 | 土地流转难度大，实施主体积极性不高，用地政策等原因导致进度缓慢
|  | 经济效益 指标 | 油茶产业总产值（万元） | 4449810.63 | 3973750.36 | 土地流转难度大，实施主体积极性不高，用地政策等原因导致进度缓慢
|  |  | 种植户亩均增收（元/年） | 493.534 | 497.534
|  | 生态效益 指标 | 对改善区域生态是否有一定的促进作用 | 是 | 是
|  | 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | ≥80 | 91.8
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 国土绿化资金汇总表 (hidden)
附件1-7
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金国土绿化试点示范项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
转移支付（项目）名称 |  |  | 湖南省郴州市2025年中央财政国土绿化试点示范项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 郴州市林业局、永州市林业局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 年度预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%）
|  |  | 年度资金总额： | 35791 | 3867.58 | 10.81%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 25000 | 1390 | 5.56%
|  |  | 地方财政资金 | 7743 | 1153.41 | 14.9%
|  |  | 其他资金 | 17054 | 1324.17 | 7.765%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 人工造乔木林21218.2亩；中幼林抚育126775.4亩；退化林修复157389.1亩；建设作业道387公里；标识牌84块。 |  |  | 2025年度实际完成人工造乔木林855亩；中幼林抚育5460.6亩；退化林修复1298.44亩；建设作业道4.86公里。
绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 指标 | 指标
| 产出指标 | 数量指标 | 中幼林抚育（亩） | 126775.4 | 5460.6 | 一是部分项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节；二是部分项目在2025年冬季及2026年春季实施。
|  |  | 退化林修复（亩） | 157389.1 | 1298.44 | 一是部分项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节；二是部分项目在2025年冬季及2026年春季实施。
|  |  | 人工造林(亩) | 21218.2 | 855 | 一是部分项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节；二是部分项目在2025年冬季及2026年春季实施。
|  |  | 作业便道（公里） | 387 | 4.68 | 一是部分项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节；二是部分项目在2025年冬季及2026年春季实施。
|  |  | 标识牌(块) | 84 | 0 | 一是部分项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节；二是部分项目在2025年冬季及2026年春季实施。
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率（%） | ≥90 | 90
|  |  | 人工造林成活率（%） | ≥90 | 90
|  |  | 退化林修复合格率（%） | ≥90 | 45 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节
|  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） | 乡土树种使用率90%以上，有良种的树种良种使用率100% | 50 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节
|  |  | 基础设施验收合格率（%） | 100 | 100
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | 100 | 51.4 | 一是部分项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节;二是部分项目在2025年冬季及2026年春季实施。
|  | 成本指标 | 中幼林抚育（元/亩） | 1692 | 1692
|  |  | 人工造林（更新）（元/亩） | 2559 | 2559
|  |  | 退化林修复（元/亩） | 1801.225 | 1801.225
|  |  | 作业便道（万元/公里） | 10 | 9.5367 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节
|  |  | 标识牌 (元/块) | 5000 | 4500 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | 15600 | 15600
|  | 生态效益指标 | 对区域生态环境持续改善的促进作用 | 明显 | 明显
|  |  | 预计碳汇增量（万吨/年） | 15.1 | 15.1
|  | 可持续影响指标 | 项目区生态环境持续改善 | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | 85 | 90
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 1-2株洲茶油奖补2025
附件1-2
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
项目名称 |  |  | 油茶产业发展示范奖补项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 株洲市林业局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 30674.88 | 22087.86 | 72.01% | 58545.44
|  |  | 其中：中央财政资金 | 15000 | 14000 | 93.33% | 30000
|  |  | 地方财政资金 | 5531.43 | 2587.86 | 46.78% | 10947.99 | 4000 | 6947.99
|  |  | 其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 10143.45 | 5500 | 54.22% | 17597.45
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 根据项目和需求进行资金分配，明确分配原则、标准和流程，并对分配情况进行公开。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 确保项目目标明确，根据项目需求和紧急程度，合理分配资金，优先支持当前重点任务。
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  |  | 资金到位率 | 中央及省级资金到位率100%
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 严格项目资金、专项资金的审核管理，按程序办理审批手续。
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 72.01%
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  |  | 项目库管理情况 | 规范项目入库，提升项目入库质量，确保项目有序开展。
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 各项目资金的使用有详细的预算编制，明确各项支出的用途和金额，确保资金使用有据可依。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 在细化下达预算时同步下达锁效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 做好前期保障工作，推进监控开展。监督中期进展情况，确保监控进度。加大中后期中核力度，提升监控质量。
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 对资金管理情况开展了全面的绩效自评工作。
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 省级支出责任履行好
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 市级支出责任履行基本到位
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 根据项目的验收和完成情况，及时将资金拨付。
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1:按照项目实施方案,完成资金筹措、项目实施、检查验收和绩效评价,达到绩效目标各项指标标准; 目标2:扩大油茶资源规模,提升油茶产业质量产量,增强精深加工能力,延伸油茶产业链; 目标3:保障国家粮油安全,有效缓解油料供需矛盾;巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴建设; 目标4:打造优质种苗供应示范样板、华鑫"华金"华硕"湘林XLC15'油茶高产稳产示范样板、油茶精深加工和多元增 值示范样板、产业融合发展示范样板、品牌建设与市场营销示范样板,形成"良种良法、高产稳产、强链延链、科学经营"的株洲经验。 |  |  |  | (1)提质改造油茶采穗圃面积82亩、提质改造油茶育苗基地面积400亩。(2)油茶新造面积11911.5亩、低产林改造面积11000亩;开展水肥一体化高效管护面积9500亩。(3)新建茶果储运初加工基地5个。(4)油茶精深加工能力提升1项、茶油作坊升级改造9个。(5)积极融入"湖南茶油"公用品牌,打造"株洲茶油"区域特色品牌,积极培育"大康时代"等龙头企业知名茶油品牌。(6)建设油茶专业化服务队伍,开展油茶科研创新和技术推广,开展现场课堂培训、下乡技术指导,培养油茶"乡土专家"。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目区油茶林面积（万亩） | 80.38 | 80.38
|  |  | 新造油茶林面积（万亩） | 1.19 | 1.19
|  |  | 低产低效林改造面积（万亩） | 3.67 | 1.1 | 由于季节原因，补植补造工作正在实施，下一步加强调度加快实施进度。
|  |  | 新建水肥一体化面积（万亩） | 3.95 | 0.95 | 部分新造、低改刚刚完成，水肥设施正在陆续进场，下一步加强调度加快实施进度。
|  |  | 茶油亩均产量（公斤） | 29.1 | 29.5
|  |  | 茶油亩均产量增长比例（%） | 3 | 3
|  |  | 油茶籽收储能力(万吨) | 6.98 | 8.08
|  |  | 茶油加工能力(万吨) | 11.02 | 11.5
|  | 质量指标 | 新造油茶林成活率(%) | ≥90 | 90
|  |  | 低产低效林改造合格率(%) | ≥95 | 95
|  |  | 林木良种使用率(%) | 100 | 100
|  |  | 打造示范样板数量（个） | 15 | 15
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | 100 | 0
绩效指标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 新造油茶林（元/亩） | 3000 | 3000
|  |  | 低产低效林改造（元/亩） | 更新改造3200/抚育改造1600 | 更新改造3200/抚育改造1600
|  |  | 水肥一体化（元/亩） | 2400 | 2400
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业情况（人次） | 8600 | 8600
|  | 经济效益 指标 | 油茶产业总产值（万元） | 951800 | 951800
|  |  | 种植户亩均增收（元/年） | 500 | 500
|  | 生态效益 指标 | 对改善区域生态是否有一定的促进作用 | 是 | 91
|  | 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 96
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | ≥85 | 99
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 1-3永州茶油奖补2025
附件1-3
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
项目名称 |  |  | 油茶产业发展示范奖补项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 永州市林业局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 27870.56 | 556.64 | 1.997%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 15000 | 266 | 1.773%
|  |  | 地方财政资金 | 5416.56 | 290.64 | 5.366%
|  |  | 其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 7454 | 0 | 0%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 根据项目和需求进行资金分配，明确分配原则、标准和流程，并对分配情况进行公开。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 确保项目目标明确，根据项目需求和紧急程度，合理分配资金，优先支持当前重点任务。
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  |  | 资金到位率 | 中央及省级资金到位率100%
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 严格项目资金、专项资金的审核管理，按程序办理审批手续。
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 1.997%
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  |  | 项目库管理情况 | 规范项目入库，提升项目入库质量，确保项目有序开展。
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 各项目资金的使用有详细的预算编制，明确各项支出的用途和金额，确保资金使用有据可依。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 在细化下达预算时同步下达锁效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 做好前期保障工作，推进监控开展。监督中期进展情况，确保监控进度。加大中后期中核力度，提升监控质量。
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 对资金管理情况开展了全面的绩效自评工作。
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 履行到位
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 及时分解和下达资金，督促县级落实兑付。
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 根据项目的验收和完成情况，及时将资金拨付。
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2025年，持续推进智能化育苗中心建设；建设现代新造油茶林示范基地10845.5亩，低产低效油茶林改造44877.4亩（抚育改造25119.3亩，更新改造19758.1亩），其中水肥一体化面积35529.9亩；建设加工收储中心1个，油茶籽收储能力提升到7.2万吨以上；持续推进品牌打造和社会化服务体系建设。 |  |  |  | 2025年度已完成油茶新造0.77万亩、抚育改造0.34万亩、更新改造0.89万亩,其他项目正在有序推进。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目区油茶林面积（万亩） | 115.2972 | 113.96 | 2025年度任务在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 新造油茶林面积（万亩） | 1.0845 | 0.7698 | 一是个别地区因找地难、用地紧张等原因，暂时无法实施；二是因受季节影响，项目基本在2026年春季才开始实施，目前正在全力推进建设中。
|  |  | 低产低效林改造面积（万亩） | 4.4877 | 1.2333 | 2025年度任务在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 新建水肥一体化面积（万亩） | 3.55 | 0 | 2025年度任务在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 茶油亩均产量（公斤） | 24.5 | 26.93
|  |  | 茶油亩均产量增长比例（%） | 5 | 15 | 2025年度任务在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 油茶籽收储能力(万吨) | 7.2 | 6.87 | 2025年度任务在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 茶油加工能力(万吨) | 7.3 | 7.34
|  | 质量指标 | 新造油茶林成活率(%) | ≥90 | 95
|  |  | 低产低效林改造合格率(%) | ≥95 | 98
|  |  | 林木良种使用率(%) | 100 | 100
|  |  | 打造示范样板数量（个） | 10 | 4 | 一是个别地区因找地难、用地紧张等原因，暂时无法实施；二是因受季节影响，项目基本在2026年春季才开始实施，目前正在全力推进建设中。
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | 100 | 41.15 | 一是个别地区因找地难、用地紧张等原因，暂时无法实施；二是因受季节影响，项目基本在2026年春季才开始实施，目前正在全力推进建设中。
绩效指标 | 产 出 指 标 | 成本指标 | 新造油茶林（元/亩） | 3394.6 | 3394.6
|  |  | 低产低效林改造（元/亩） | 更新改造3584/抚育改造2084 | 更新改造3584/抚育改造2084
|  |  | 水肥一体化（元/亩） | 2000 | 2000
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业情况（人次） | 35000 | 40000
|  | 经济效益 指标 | 油茶产业总产值（万元） | 1210000 | 1256600
|  |  | 种植户亩均增收（元/年） | 500 | 520
|  | 生态效益 指标 | 对改善区域生态是否有一定的促进作用 | 是 | 95
|  | 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 93
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | ≥90 | 95
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 1-4衡阳油茶奖补2025
附件1-4
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
项目名称 |  |  | 油茶产业发展示范奖补项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 衡阳市林业局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 20257.58 | 1163.72 | 4.075%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5000 | 0 | 0% | 1990.94
|  |  | 地方财政资金 | 4438.35 | 942 | 23.66%
|  |  | 其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 10819.23 | 221.72 | 0% | 10819.23
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 根据项目和需求进行资金分配，明确分配原则、标准和流程，并对分配情况进行公开。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 确保项目目标明确，根据项目需求和紧急程度，合理分配资金，优先支持当前重点任务。
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  |  | 资金到位率 | 中央及省级资金到位率100% | 市县资金未完全到位
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 严格项目资金、专项资金的审核管理，按程序办理审批手续。
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 4.075% | 拨付率低，督促各实施单位尽快拨付
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  |  | 项目库管理情况 | 规范项目入库，提升项目入库质量，确保项目有序开展。
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 各项目资金的使用有详细的预算编制，明确各项支出的用途和金额，确保资金使用有据可依。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 在细化下达预算时同步下达锁效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 做好前期保障工作，推进监控开展。监督中期进展情况，确保监控进度。加大中后期中核力度，提升监控质量。 | 实施进度不理想，督促各实施单位抢抓进度
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 对资金管理情况开展了全面的绩效自评工作。
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 履行到位
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 及时分解和下达资金，督促县级落实兑付。
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 根据项目的验收和完成情况，及时将资金拨付。 | 县级财政困难，督促转款专用，加强资金保障
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成低产低效油茶林改造23800.00亩（衡南县4500亩、衡阳县3700亩、衡山县900亩、衡东县4400亩、祁东县1200亩、常宁市4600亩、耒阳市4500亩）；续建油茶收储中心7个；完成油茶初加工中心10个； 继续培育茶油精深加工和副产品综合利用能力提升3家企业；续建油茶产业融合示范园8个；持续打造“衡阳茶油”区域公共品牌；续建油茶产品质量检验中心建设（国家级）、技术推广服务中心、技术培训中心、产学研平台、油茶专业服务队伍。 |  |  |  | 已完成低产低效林改造13000亩，续建油茶收储中心7个；完成油茶初加工中心10个；持续培育茶油精深加工和副产品综合利用能力提升3家企业；续建油茶产业融合示范园8个；持续打造“衡阳茶油”区域公共品牌；续建油茶产品质量检验中心建设（国家级）、技术推广服务中心、技术培训中心、产学研平台、油茶专业服务队伍。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目区油茶林面积（万亩） | 110 | 110
|  |  | 新造油茶林面积（万亩） | / | /
|  |  | 低产低效林改造面积（万亩） | 2.38 | 1.3 | 作业设计报批较晚，正实施中。
|  |  | 新建水肥一体化面积（万亩） | 2.38 | 0.8 | 作业设计报批较晚，正实施中。
|  |  | 茶油亩均产量（公斤） | 23.13 | 23.13
|  |  | 茶油亩均产量增长比例（%） | 17.41 | 17.41
|  |  | 油茶籽收储能力(万吨) | 2.63 | 2.63
|  |  | 茶油加工能力(万吨) | 5.07 | 5.07
|  | 质量指标 | 新造油茶林成活率(%) | / | /
|  |  | 低产低效林改造合格率(%) | 90 | 90
|  |  | 林木良种使用率(%) | 100 | 100
|  |  | 打造示范样板数量（个） | 20 | 20
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | 100 | 54.6218 | 水肥一体化建设进度滞后
| 产 出 指 标 | 成本指标 | 新造油茶林（元/亩） | / | /
|  |  | 低产低效林改造（元/亩） | 更新改造6253.37/抚育改造4333.38/品种改造5620.53 | 更新改造6253.37/抚育改造4333.38/品种改造5620.53
|  |  | 水肥一体化（元/亩） | 2200 | 2200
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业情况（人次） | 34400 | 34400
|  | 经济效益 指标 | 油茶产业总产值（万元） | 943244.63 | 943244.63
|  |  | 种植户亩均增收（元/年） | 186.67 | 186.67
|  | 生态效益 指标 | 对改善区域生态是否有一定的促进作用 | 是 | 98
|  | 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 95
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | ≥95 | 95
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 1-5邵阳油茶奖补2025
附件1-5
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
项目名称 |  |  | 油茶产业发展示范奖补项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 邵阳市林业局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 26497.64 | 530.19 | 2.001%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 15000 | 530.19 | 3.535%
|  |  | 地方财政资金 | 3861.52 | 0 | 0%
|  |  | 其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 7636.12 | 0 | 0%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 根据项目和需求进行资金分配，明确分配原则、标准和流程，并对分配情况进行公开。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 确保项目目标明确，根据项目需求和紧急程度，合理分配资金，优先支持当前重点任务。
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  |  | 资金到位率 | 中央及省级资金到位率100%
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 严格项目资金、专项资金的审核管理，按程序办理审批手续。
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 2.001%
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  |  | 项目库管理情况 | 规范项目入库，提升项目入库质量，确保项目有序开展。
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 各项目资金的使用有详细的预算编制，明确各项支出的用途和金额，确保资金使用有据可依。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 在细化下达预算时同步下达锁效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 做好前期保障工作，推进监控开展。监督中期进展情况，确保监控进度。加大中后期中核力度，提升监控质量。
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 对资金管理情况开展了全面的绩效自评工作。
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 履行到位
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 及时分解和下达资金，督促县级落实兑付。
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 根据项目的验收和完成情况，及时将资金拨付。
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成作业设计和招投标等前期工作，开展油茶新造和低产低效林改造，实施水肥一体化设施建设，提升茶油加工能力和油茶籽收储能力，稳步推进油茶全产业链发展，带动林农增收。 |  |  |  | 已完成2025年作业设计。2025年度实际完成新造油茶林面积0.33万亩，完成率11.50%；低产低效林改造面积0.71万亩，完成率34.47%;新建水肥一体化面积0.62万亩,完成率22.22%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目区油茶林面积（万亩） | 107.03
|  |  | 新造油茶林面积（万亩） | 2.86 | 0.33 | 土地流转难度大，实施主体积极性不高。（实际已完成面积0.33万亩，另外洞口县核减0.28万亩，剩下的2.26万亩正在施工中）
|  |  | 低产低效林改造面积（万亩） | 2.02 | 0.71 | 用地政策原因，低改范围难以纳入改造面积（实际已完成0.71万亩，另外邵阳县核减0.17万亩，剩下1.18万亩正在施工中）
|  |  | 新建水肥一体化面积（万亩） | 2.73 | 0.62 | 用地政策原因（其中签订意向合同的面积为0.5743万亩，剩下的2.17万亩正在施工中）
|  |  | 茶油亩均产量（公斤） | - | -
|  | 质量指标 | 新造油茶林成活率(%) | ≥85 | 85
|  |  | 低产低效林改造合格率(%) | ≥90 | 90
|  |  | 林木良种使用率(%) | 100 | 100
|  |  | 打造示范样板数量（个） | 5 | 5
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | ≥90 | 21.5 | 土地流转难度大，实施主体积极性不高，用地政策等原因导致进度缓慢
|  | 成本指标 | 新造油茶林(元/亩) | 3586 | 3586
|  |  | 低产低效林改造(元/亩) | 2775 | 2775
|  |  | 水肥一体化(元/亩 ) | 2000 | 2000
|  |  | 油茶幼林管护(元/亩) | - | -
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业情况（人次） | 17000 | 3655 | 土地流转难度大，实施主体积极性不高，用地政策等原因导致进度缓慢
|  | 经济效益 指标 | 油茶产业总产值（万元） | 685366 | 147354 | 土地流转难度大，实施主体积极性不高，用地政策等原因导致进度缓慢
|  |  | 种植户亩均增收（元/年） | 700 | 700
|  | 生态效益 指标 | 对改善区域生态是否有一定的促进作用 | 是 | 95
|  | 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 93
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | ≥80 | 90
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 1-6怀化油茶奖补2025
附件1-6
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金油茶产业发展示范奖补项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
项目名称 |  |  | 油茶产业发展示范奖补项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 怀化市林业局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 29085.06 | 4769.66 | 16.4%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 15000 | 0
|  |  | 地方财政资金 | 5634.65 | 390 | 6.921%
|  |  | 其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 8450.41 | 4379.66 | 51.83%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 根据项目和需求进行资金分配，明确分配原则、标准和流程，并对分配情况进行公开。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 确保项目目标明确，根据项目需求和紧急程度，合理分配资金，优先支持当前重点任务。
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  |  | 资金到位率 | 中央及省级资金到位率100%
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 严格项目资金、专项资金的审核管理，按程序办理审批手续。
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 16.4%
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  |  | 项目库管理情况 | 规范项目入库，提升项目入库质量，确保项目有序开展。
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 各项目资金的使用有详细的预算编制，明确各项支出的用途和金额，确保资金使用有据可依。
|  |  |  | 制度执行有效性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 在细化下达预算时同步下达锁效目标将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 做好前期保障工作，推进监控开展。监督中期进展情况，确保监控进度。加大中后期中核力度，提升监控质量。
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 对资金管理情况开展了全面的绩效自评工作。
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 履行到位
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 及时分解和下达资金，督促县级落实兑付。
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 根据项目的验收和完成情况，及时将资金拨付。
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成作业设计和招投标等前期工作，开展油茶新造和低产低效林改造，实施水肥一体化设施建设，提升茶油加工能力和油茶籽收储能力，稳步推进油茶全产业链发展，带动林农增收。 |  |  |  | 完成2025年度项目作业设计、工程监理、苗木、肥料、水肥一体化招标采购，作业设计完成编制、审批和备案。完成新造整地1.19万亩、新造0.1万亩、低改0.73万亩、水肥0.13万亩。完成2个茶油精深加工和副产品综合利用项目、1个油茶籽加工及区域仓储中心项目、1个社会化服务组织建设，全产业链推动油茶发展，带动林农增收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目区油茶林面积（万亩） | -
|  |  | 新造油茶林面积（万亩） | 1.9543 | 0.1 | 已完成苗木、肥料招标，正在供肥供苗中；已完成整地1.19万亩。
|  |  | 低产低效林改造面积（万亩） | 2.5132 | 0.73 | 已完成苗木、肥料招标，正在供肥供苗中
|  |  | 油茶幼林管护(万亩) | 1.0466 | 0.7572 | 正在实施中
|  |  | 新建水肥一体化面积（万亩） | 2.0929 |  | 已完成水肥一体化设备招标，正在组织中标单位进场。
|  |  | 茶油亩均产量（公斤） | 28 | 22.61
|  | 质量指标 | 新造油茶林成活率(%) | ≥85 | 85
|  |  | 低产低效林改造合格率(%) | ≥90 | 90
|  |  | 林木良种使用率(%) | 100 | 100
|  |  | 打造示范样板数量（个） | 6 | 6
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | ≥90 | 90
|  | 成本指标 | 新造油茶林(元/亩) | 3839.8369 | 3839.8369
|  |  | 低产低效林改造(元/亩) | 2552.5352 | 2552.5352
|  |  | 水肥一体化(元/亩 ) | 2000 | 2000
|  |  | 油茶幼林管护(元/亩) | 1008 | 1008
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业情况（人次） | 16500 | 16500
|  | 经济效益 指标 | 油茶产业总产值（万元） | 659400 | 674751.73
|  |  | 种植户亩均增收（元/年） | 581 | 581
|  | 生态效益 指标 | 对改善区域生态是否有一定的促进作用 | 是 | 94
|  | 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 91
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | ≥80 | 80
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 1-7郴州国土绿化2025
附件1-7
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金国土绿化试点示范项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
转移支付（项目）名称 |  |  | 湖南省郴州市2025年中央财政国土绿化试点示范项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 郴州市林业局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 年度预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%）
|  |  | 年度资金总额： | 35791 | 1439.17 | 4.021%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 13250 | 115 | 0.8679%
|  |  | 地方财政资金 | 5487 | 0 | 0%
|  |  | 其他资金 | 17054 | 1324.17 | 7.765%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 营造林建设总规模142437.2亩，其中： （1）森林质量提升142437.2亩，包括： ①人工造乔木林7971.2亩； ②中幼林抚育67470.9亩； ③退化林修复66995.1亩（竹林更替修复1489.5亩、乔木林更替修复8007.6亩、乔木林采伐修复31689.9亩、乔木林补植修复25808.1亩）。 （2）建设作业道198.31千米，标识牌47块。 |  |  | 目前已完成退化林修复606.2亩，人工造桥木林462.2亩，中幼林抚育1294.3亩
绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 指标 | 指标
| 产出指标 | 数量指标 | 中幼林抚育（亩） | 67470.9 | 1741.6 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节，正加紧筹备
|  |  | 退化林修复（亩） | 66995.1 | 688.44 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节，正加紧筹备
|  |  | 人工造林(亩) | 7971.2 | 597 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节，正加紧筹备
|  |  | 作业便道（公里） | 198.31 | 0 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节，正加紧筹备
|  |  | 标识牌(块) | 47 | 0 | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节，正加紧筹备
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率（%） | ≥90 | 90
|  |  | 人工造林成活率（%） | ≥90 | 90
|  |  | 退化林修复合格率（%） | ≥90 |  | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节，正加紧筹备
|  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） | 乡土树种使用率90%以上，有良种的树种良种使用率100% |  | 项目前期流程耗时较长，未能赶上春季造林时节，正加紧筹备
|  |  | 基础设施验收合格率（%） | 100 | 100
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | 100 | 100
|  | 成本指标 | 中幼林抚育（元/亩） | 1692 | 1692
|  |  | 人工造林（更新）（元/亩） | 2559 | 2559
|  |  | 退化林修复（元/亩） | 1835.45 | 1835.45
|  |  | 作业便道（万元/公里） | 10 | 10
|  |  | 标识牌 (元/块) | 5000 | 5000
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | 13000 | 13000
|  | 生态效益指标 | 对区域生态环境持续改善的促进作用 | 明显 | 95
|  |  | 预计碳汇增量（万吨/年） | 12.64 | 12.64
|  | 可持续影响指标 | 项目区生态环境持续改善 | 明显 | 92
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | 85 | 85
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 株洲国土绿化2024 (hidden)
附表
国土绿化示范项目绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 国土绿化示范项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 31800 | 13418.72 | 42.2%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20000 | 9026.1 | 45.13%
|  |  | 地方财政资金 | 8300 | 1463.81 | 17.64%
|  |  | 其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等） | 3500 | 2928.81 | 83.68%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性 | 规范
|  |  |  | 资金分配合理性 | 合理
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度 | 及时
|  |  |  | 资金到位率 | 78.1%
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性 | 合规
|  |  |  | 资金项目支付进度 | 较快
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性 | 规范
|  |  |  | 项目库管理情况 | 较好
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性 | 健全
|  |  |  | 制度执行有效性 | 较好
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况 | 快
|  |  |  | 开展绩效监控情况 | 及时
|  |  |  | 绩效自评开展情况 | 好
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况 | 好
|  |  |  | 市级履行支出责任情况 | 好
|  |  |  | 县级履行支出责任情况 | 好
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 中幼林抚育（亩）
|  |  | 低产低效林改造（亩） | 21752 | 13903 | 正在抓紧组织施工，预计四月份完成建设任务
|  |  | 人工造林（亩） | 22961 | 19600 | 正在抓紧组织施工，预计四月份完成建设任务
|  |  | 退化林修复（亩） | 114734 | 94753 | 正在抓紧组织施工，预计四月份完成建设任务
防沙治沙（亩）
|  |  | 作业便道（公里） | 4.93 | 4.93
蓄水池（处）
围栏（公里）
小型水利设施（个）灌溉储水箱
小型水利设施（处）供水设施
小型水利设施（公里）输水管道
|  |  | 标识牌(块) | 28 | 28
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率（%）
低产低效林改造合格率（%）
|  |  | 人工造林成活率（%） | ≥90 | ≥90
|  |  | 退化林修复合格率（%） | ≥90 | ≥90
|  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） | 100% | 100%
绩效指标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 防沙治沙造林成活率（%）
中幼林抚育单位面积直径连年生长量（cm）
乔灌草生物多样性指数增量
基础设施验收合格率（%）
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) |  | 80.44%
|  |  | 资金当期支付率（%） |  | 43.41%
|  | 成本指标 | 中幼林抚育（元/亩）
低产低效林改造（元/亩）
人工造林（更新）（元/亩）
四旁植树（元/亩）
退化林修复（元/亩）
防沙治沙（元/亩）
作业便道（万元/公里）
蓄水池（万元/处）
围栏（万元/公里）
供水设施（万元/处）
输水管道（万元/公里）
标识牌 (元/块)
灌溉储水箱（万元/个）
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动就业人数（人）
乡村绿化美化数量（个）
保障向北方输送水量（亿立方米）
|  | 生态效益 指标 | 对区域生态环境持续改善的促进作用 | 持续改善 | 持续改善
|  |  | 预计碳汇增量（万吨/年） | 9 | 9
|  |  | 林分固土、保肥、氮固持、磷固持、调节水量、净化水质、释氧等综合效益 | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 水源涵养能力提高单位面积蓄水量增加 | 明显增加 | 明显增加
|  | 可持续影响指标 | 项目区生态环境持续改善 | 持续改善 | 持续改善
|  |  | 项目区森林功能和效益持续提升 | 持续提升 | 持续提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | 95 | 95
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 1-8永州国土绿化2025
附件1-8
湖南省2025年度林业草原改革发展专项资金国土绿化试点示范项目转移支付区域绩效目标自评表
(2025年度)
转移支付（项目）名称 |  |  | 湖南省永州市2025年中央财政国土绿化试点示范项目
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖南省林业局 | 资金使用单位 | 永州市林业局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 年度预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%）
|  |  | 年度资金总额： | 14006 | 2428.41 | 17.34%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 11750 | 1275 | 10.85%
|  |  | 地方财政资金 | 2256 | 1153.41 | 51.13%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 2025年度实施中幼林抚育59304.5亩，退化林修复90394亩，人工造林13247亩，作业道188.69公里，标识牌37块。 |  |  | 截至目前已实施中幼林抚育3719亩，退化林修复610亩，人工造林258亩，作业便道4.68公里。
绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 指标 | 指标
| 产出指标 | 数量指标 | 中幼林抚育（亩） | 59304.5 | 3719 | 项目在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 退化林修复（亩） | 90394 | 610 | 项目在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 人工造林(亩) | 13247 | 258 | 项目在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 作业便道（公里） | 188.69 | 4.68 | 项目在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  |  | 标识牌(块) | 37 | 0 | 项目在2025年冬季及2026年春季实施，目前正在全力推进。
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率（%） | ≥90 | 90
|  |  | 人工造林成活率（%） | ≥90 | 90
|  | 质量指标 | 退化林修复合格率（%） | ≥90 | 90
|  |  | 乡土树种/林木良种使用率（%） | 乡土树种使用率90%以上，有良种的树种良种树种使用率100% | 良种树种使用率100%
|  | 时效指标 | 建设任务完成率(%) | 100% | 2.8 | 2025年度任务现各县区陆续开工建设，目前正在全力推进，计划在6月底前完成。
|  | 成本指标 | 中幼林抚育（元/亩） | 1692 | 1692
|  |  | 退化林修复（元/亩） | 1767 | 1767
|  |  | 作业便道（万元/公里） | 10 | 9.0735
|  |  | 标识牌 (元/块) | 5000 | 4000 | 正在加紧实施，计划2026年6月底前完成。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | 2600 | 2600
|  | 生态效益 | 对区域生态环境持续改善的促进作用 | 明显 | 96
|  |  | 预计碳汇增量（万吨/年） | 2.46 | 2.46
|  | 可持续影响指标 | 项目区生态环境持续改善 | 明显 | 95
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | 85 | 95
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如果没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。