湖南省林业局

2020年度林业生态保护修复及发展专项资金

绩效评价报告

为全面掌握林业生态保护修复及发展专项资金使用情况，总结项目资金管理经验，强化财政支出预算绩效主体责任和绩效意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）、《湖南省林业生态保护修复及发展资金管理办法》（湘财资环〔2020〕33号）和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）等法律法规和政策文件精神，我局对2020年度林业生态保护修复及发展专项资金进行了绩效自评，现报告如下：

# 一、评价情况

## （一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解2020年度我省林业生态保护修复及发展专项资金使用情况，总结项目资金管理经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，提出相关的建议和措施，进一步规范管理，提高项目资金使用效益。

## （二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、国家林业局《林业发展“十三五”规划》；

5、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

6、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算绩效目标管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕6号）

7、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）

8、《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）

9、《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）

10、《湖南省“十三五”林业发展规划》；

11、《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》（湘财农〔2014〕1号）

12、《湖南省森林培育与资源保护专项资金管理办法》（湘财农〔2015〕43号）；

13、《湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法》（湘政办发〔2015〕90号）

14、中央、省相关政策规定和财务会计制度；

15、项目审计报告和验收报告等，绩效目标申报表。

16、其他相关规定和专项资金管理办法。

## （三）绩效评价过程

1、前期准备

（1）根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，拟定了绩效评价指标体系、评价标准和评价办法；

（2）下发《湖南省林业局2020年度中央对地方转移支付资金和省级专项资金绩效自评工作方案》，布置2020年度中央对地方转移支付资金和省级专项资金绩效评价（自评）工作；要求各县市区林业主管部门及项目单位按工作方案做好自评工作，认真填报《2020年度省级专项资金绩效自评表》和自评报告，逐级汇总并按期报送省林业局规划财务处。

2、县市区及项目单位自评

（1）项目单位自评

项目单位按照《湖南省林业局2020年度中央对地方转移支付资金和省级专项资金绩效自评工作方案》要求，核对资金到账情况，收集整理各类相关资料，包括项目实施方案、检查验收报告、资金拨付文件、项目建设制度规定等，并对照进行了自评打分。

（2）县市区综合

各县市区林业局根据《湖南省林业局2020年度中央对地方转移支付资金和省级专项资金绩效自评工作方案》要求，与财政和上级部门核对资金指标文件及资金到账情况，收集整理各项目单位的相关资料，参照日常监管情况，对各项目单位自评情况进行调整修正，并依据资金额占比进行加权综合评分，撰写评价报告。

3、现场核评

（1）由省林业局规划财务处牵头，制定了《2020年度林业生态保护修复及发展专项资金绩效评价工作方案》，聘请第三方中介机构人员，组成了4个绩效评价核查组。

（2）现场核查。核查组于2020年4月12日至5月10日，对邵阳、永州、怀化、湘西四个地市共49个县市区的相关项目进行了核查，共核查项目321个，资金66,864.57万元，占2020年度湖南省中央对地方转移支付资金和省级专项资金项目总数的30%，资金量的41%（项目总数为1070个，资金总量164,229.75万元）。抽查单位及项目资金明细详见表1。核查组采取听取被抽查单位项目实施情况介绍、查验项目档案资料、抽查项目实施任务、实地调查项目实施情况、走访项目所涉及相关人员并填写调查问卷等形式，核查了项目的资金管理、财务账目、建设成效等情况。抽查明细如下：

表1:  2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项

绩效评价抽查情况明细表

单位：万元

| 抽查单位 | 合计 | 资金支持方向 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 森林生态效益补偿补助 | 国家公园生态补偿 | 林业生态保护 | 林业生态修复 | 林业生态产业 | 林业生态支撑 | 林业生态文化 |
| 南山公园 | 3,599.88 | 1,599.88 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |
| 永州市本级 | 1,092.84 | 940.30 |  | 25.00 | 76.00 |  | 51.54 |  |
| 零陵区 | 853.96 | 723.96 |  |  | 10.00 | 75.00 | 45.00 |  |
| 冷水滩区 | 642.31 | 377.51 |  |  | 30.00 | 214.80 | 10.00 | 10.00 |
| 东安县 | 1,400.26 | 1,292.66 |  |  | 20.00 | 13.01 | 39.59 | 35.00 |
| 道县 | 1,849.61 | 1,596.52 |  | 15.00 | 220.50 |  | 17.59 |  |
| 宁远县 | 1,541.04 | 1,246.04 |  |  | 170.00 | 75.00 | 30.00 | 20.00 |
| 江永县 | 1,048.72 | 1,005.72 |  |  | 28.00 |  | 15.00 |  |
| 江华县 | 2,108.78 | 2,048.78 |  | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 蓝山县 | 1,871.58 | 1,543.09 |  | 10.00 | 240.00 | 63.90 | 14.59 |  |
| 新田县 | 565.40 | 535.81 |  |  |  | 15.00 | 14.59 |  |
| 双牌县 | 1,303.47 | 1,101.04 |  | 172.43 |  | 10.00 |  | 20.00 |
| 祁阳县 | 1,520.95 | 1,185.15 |  | - | 100.00 | 185.80 | 20.00 | 30.00 |
| 怀化市本级 | 345.66 | 83.12 |  | 10.00 | 196.00 |  | 56.54 |  |
| 鹤城区 | 374.12 | 341.12 |  | 18.00 | 15.00 |  |  |  |
| 沅陵县 | 4,281.14 | 3,955.60 |  | 105.54 | 210.00 |  | 10.00 |  |
| 辰溪县 | 1,215.58 | 1,205.58 |  |  | 10.00 |  | - |  |
| 溆浦县 | 2,064.08 | 2,014.89 |  |  | 20.00 |  | 29.19 |  |
| 麻阳县 | 1,350.45 | 1,300.45 |  |  | 40.00 |  |  | 10.00 |
| 新晃县 | 712.39 | 702.39 |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 芷江县 | 1,513.30 | 1,233.71 |  | 20.00 | 120.00 | 110.00 | 19.59 | 10.00 |
| 中方县 | 1,230.57 | 1,060.98 |  | 35.00 |  | 90.00 | 24.59 | 20.00 |
| 洪江市 | 1,096.80 | 1,061.80 |  | 10.00 | 10.00 |  | 5.00 | 10.00 |
| 洪江区 | 227.97 | 101.97 |  | 111.00 |  | 15.00 |  |  |
| 会同县 | 1,341.69 | 1,321.69 |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 靖州县 | 1,062.20 | 866.60 |  | 10.00 | 170.60 | 15.00 |  |  |
| 通道县 | 1,353.65 | 1,283.65 |  | 45.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 |  |
| 自治州本级 | 345.75 | 60.00 |  | 60.00 | 148.00 |  | 77.75 |  |
| 吉首市 | 783.26 | 743.67 |  |  |  | 10.00 | 29.59 |  |
| 古丈县 | 1,302.47 | 1,271.88 |  | 10.00 | 11.00 |  | 9.59 |  |
| 泸溪县 | 1,433.58 | 1,403.58 |  | 20.00 |  |  |  | 10.00 |
| 凤凰县 | 1,235.37 | 967.37 |  | 70.00 | 150.00 | 10.00 | 38.00 |  |
| 保靖县 | 2,063.86 | 2,028.86 |  | 35.00 |  |  |  |  |
| 花垣县 | 1,299.47 | 1,129.47 |  | 20.00 | 150.00 |  |  |  |
| 永顺县 | 3,353.45 | 2,955.70 |  | 178.16 | 180.00 | 20.00 | 9.59 | 10.00 |
| 龙山县 | 2,451.42 | 2,193.72 |  | 32.00 | 225.70 |  |  |  |
| 邵阳市本级 | 454.54 | 160.00 |  |  | 200.00 | 68.00 |  | 26.54 |
| 双清区 | 25.47 | 15.47 |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 大祥区 | 41.14 | 16.14 |  |  |  | 10.00 | 15.00 |  |
| 北塔区 | 62.53 | 52.53 |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 邵东县 | 1,038.96 | 888.96 |  |  | 100.00 | 30.00 |  | 20.00 |
| 新邵县 | 1,773.11 | 1,703.52 |  |  |  | 20.00 | 10.00 | 39.59 |
| 隆回县 | 1,778.97 | 1,602.98 |  |  |  | 166.40 |  | 9.59 |
| 武冈市 | 752.65 | 713.87 |  |  |  | 20.00 |  | 18.78 |
| 洞口县 | 1,989.68 | 1,870.09 |  | 15.00 | 20.00 | 10.00 |  | 74.59 |
| 新宁县 | 2,390.34 | 2,330.75 |  |  | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 9.59 |
| 邵阳县 | 1,176.01 | 1,033.02 |  |  |  | 48.80 | 75.00 | 19.19 |
| 城步县 | 2,026.60 | 1,586.82 |  |  |  | 410.00 |  | 29.78 |
| 绥宁县 | 1,517.54 | 1,497.54 |  | 15.00 |  |  |  | 5.00 |
| 合计 | 66,864.57 | 57,955.95 | 2,000.00 | 1,062.13 | 2,960.80 | 1,745.71 | 682.33 | 457.65 |

## （3）核查打分。绩效评价核查组对49个县市区林业局及项目单位提交的自评资料进行查证复核和综合分析，结合实地核查情况进行评价计分。

## （四）汇总分析、撰写报告

绩效评价工作组根据绩效评价工作要求制定的自评工作实施方案，收集并审核各个县市区报送的绩效评价基础数据表及资金管理、专项资金支出、项目管理等相关文件资料，并对重点项目进行实地调查，核对数据的全面性、真实性，综合分析形成自评结论，汇总分析核查情况，撰写本次绩效评价报告。

# 二、项目基本情况

## （一）项目概况

本次绩效评价项目为“湖南省2020年度林业生态保护修复及发展专项资金”，同时把中央共同投入的森林生态效益补偿资金一并纳入评价范围。主要包括3个方面：森林生态效益补偿资金（含中央和省级）、南山国家公园体制试点区生态补偿资金、林业生态保护修复及发展专项资金（除打卡到农户的森林生态效益补偿以外的项目资金，后简称“林业生态保护修复及发展专项资金”）。

2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资金共计164,229.75万元，本次绩效评价资金额66,864.57万元。

1、森林生态效益补偿资金（含中央和省级）132,006.75万元。具体情况如下：

（1）《湖南省财政厅关于提前下达2020年中央和省级财政森林生态效益补偿补助的通知》（湘财预〔2019〕295号）下达127,597.30万元；

（2）《湖南省财政厅关于下达2020年中央财政和省级财政森林生态效益补偿管护补助（第二批）的通知》（湘财预〔2019〕76号）下达926.42万元；

（3）《湖南省财政厅关于提前下达2020年中央财政和省级财政森林生态效益补偿补助资金的通知》（湘财资环指〔2019〕58号）下达1284.55万元。

（4）《湖南省财政厅关于下达2020年下达2020年中央和省级财政森林资源管护补助公共管护支出资金（市县）》（湘财预〔2020〕78号）下达573.00万元；

（5）《湖南省财政厅关于下达2020年下达第二批2020年中央财政和省级财政森林生态效益补偿管护补助支出（省直)的通知》（湘财资环指〔2020〕13号）下达340.46万元；

（6）《湖南省财政厅关于下达2020年中央和省级财政森林资源管护补助公共管护支出资金（省直)》（湘财资环指〔2020〕14号）下达1,285.02万元；

2、南山国家公园体制试点区生态补偿资金：《湖南省财政厅关于下达2020年南山国家公园体制试点区生态补偿资金》（湘财资环指〔2020〕34号）下达2000万元。

3、林业生态保护修复及发展专项资金：《湖南省财政厅关于下达2020年省级林业生态保护修复及发展专项资金的通知》（湘财资环指〔2020〕42号）下达30,223.00万元。

## （二）项目立项依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国森林法》、《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）、《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54号）、《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》、《湖南省财政厅关于加强财政惠民惠农补贴资金发放管理的通知》（湘财市县〔2019〕1号）、《湖南省天然林保护修复制度实施方案》、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进生态廊道建设的意见》、《湖南省省级生态廊道建设总体规划（2019-2023年）》、《湖南省人民政府办公厅关于开展湖南省森林城市创建工作的通知》、《湖南省森林城市管理办法》、《湖南省油茶低产林改造三年行动方案（2020-2022年）》、《湖南省茶油生产加工小作坊升级改造三年行动方案（2020-2022年）》、《湖南省人民政府办公厅关于建立湖南南山国家公园体制试点区生态补偿机制的实施意见》（湘政办发〔2018〕28号）、《南山国家公园总体规划（2018—2025年）》。

## （三）项目绩效目标

根据《湖南省财政厅关于提前下达2020年中央财政和省级财政森林生态效益补偿补助资金的通知》（湘财预〔2019〕295号）、《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》和《湖南省财政厅关于下达2020年省级林业生态保护修复及发展专项资金的通知》（湘财资环指〔2020〕42号）、《湖南省林业生态保护修复及发展资金管理办法》（湘财资环〔2020〕33号）等，专项资金包括中央切块下达我省以及省级财政安排用于林业生态保护修复、生态产业、生态文化、生态发展支撑等方向的资金。

1、生态保护与修复绩效目标如下：

（1）有效保护和管理省级公益林和国家级公益林。

（2）全省林业有害生物成灾率控制在3.3‰以下，无公害防治率88%以上，测报准确率在90%以上，种苗产地检疫率达100%，保护全省生态安全。

（3）在一定程度上帮助受灾基层林业单位受灾林地、林木及野生动植物栖息地、生境地的清理；灾后林木的补植补造及野生动植物栖息地、生境地的恢复；因灾毁损的林业相关设施修复和设备购置；森林火灾发生率20次/10万公顷，森林防火扑救和应急等。

（4）开展“一湖四水”流域、“六纵九横”高速公路和高铁沿线、“五纵一横”国道沿线生态保护和修复；验收达到合理标准；档案管理规范；资金使用规范。

（5）完成征占用林地的异地植被恢复造林及管护。

2、生态产业绩效目标如下：

（1）实施湖南森林旅游与康养千亿级产业行动计划，推进森林康养基地和森林体验基地10个，森林步道及“湖南森林旅游与康养”智慧平台运营维护，探索发展低空旅游。

（2）全省林下经济发展面积稳定在3100万亩以上，产值同比增长8%以上。

（3）建立油茶示范基地6万亩，其中新造2万亩，低产林抚育改造4万亩，新造林成活率85%以上，油茶低产林改造质量合格率90%以上，带动全省油茶林经营水平提升，全省茶油产量达30万吨以上，精加工茶油比例和茶油副产品综合利用率显著提高；打造湖南茶油公用品牌，湖南茶油公用品牌知名度显著提高，油茶产业综合产值大幅度提高。

（4）培育和建设一批具有社会影响力的林产品品牌；按照政府引导、市场主体的原则，建设一批综合效益显著的现代林业产业园，通过园区＋龙头企业＋合作社＋农户的形式，提升产业化组织程度，带动林农就业和增收，推进林业产业可持续发展。新建现代林业产业园10个、扶持竹木产业加工项目及品牌建设共15个、补助竹林道建设里程300公里。

3、生态文化绩效目标如下：

（1）建成20个森林乡村，推动市州、县市区开展各层级的乡村绿化工作。

（2）对2-3个达到省级森林城市标准的城市进行验收。

4、生态发展支撑绩效目标如下：

（1）对国家下达的基本建设项目进行配套，提升基层林业站所服务能力和管理水平。

（2）促进和支持森林公安机关建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的森林公安经费保障体制，确保森林公安依法履行职责。

（3）支持国有林场、国有森工企业等林业企事业单位及重点林区乡村的林区公路建设。

# 三、项目资金情况

## （一）资金到位情况

截至2020年12月31日，湖南省财政厅拨付2020年度省级财政林业生态保护修复及发展专项资金共计164,229.75万元，实际拨付资金与预算相符（详见表2）。

表2:  2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资金明细表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金下达文件 | 资金额 | 下达时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态效益补偿补助资金 | 湘财预〔2019〕295号 | 127,597.30 | 2019/12/12 |
| 2 | 森林生态效益补偿管护补助（第二批） | 湘财预〔2019〕76号 | 926.42 | 2020/5/29 |
| 3 | 森林资源管护补助公共管护支出资金 | 湘财预〔2020〕78号 | 573.00 | 2020/5/29 |
| 4 | 第二批2020年中央财政和省级财政森林生态效益补偿管护补助支出（省直) | 湘财资环指〔2020〕13号 | 340.46 | 2020/5/29 |
| 5 | 森林资源管护补助公共管护支出资金（省直) | 湘财资环指〔2020〕14号 | 1,285.02 | 2020/5/29 |
| 6 | 森林生态效益补偿补助资金 | 湘财资环指〔2019〕58号 | 1,284.55 | 2019/12/13 |
| 7 | 南山国家公园体制试点区生态补偿资金 | 湘财资环指〔2020〕34号 | 2,000.00 | 2020/9/3 |
| 8 | 林业生态保护 | 湘财资环指〔2020〕42号 | 5,940.40 | 2020/9/30 |
| 9 | 林业生态修复 | 湘财资环指〔2020〕42号 | 11,451.00 | 2020/9/30 |
| 10 | 林业生态产业 | 湘财资环指〔2020〕42号 | 7,441.60 | 2020/9/30 |
| 11 | 林业生态支撑 | 湘财资环指〔2020〕42号 | 4,452.00 | 2020/9/30 |
| 12 | 林业生态文化 | 湘财资环指〔2020〕42号 | 938.00 | 2020/9/30 |
| 合计 |  | 164,229.75 |  |

截至2020年12月31日，资金已全部拨付到县（市、区）财政局，资金到位率100%（详见表3）。

表3:  2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项到位资金明细表

单位：万元

| 序号 | 地区 | 森林生态效益补偿补助资金（中央、省级） | 生态保护修复及发展专项资金 | 国家公园体制试点区生态补偿资金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省直单位 | 2,910.03 | 7,361.57 | 2,000.00 | 12,271.60 |
| 2 | 长沙市 | 4,067.99 | 1,477.73 |  | 5,545.72 |
| 3 | 株洲市 | 7,098.31 | 1,167.39 |  | 8,265.70 |
| 4 | 湘潭市 | 2,871.82 | 742.48 |  | 3,614.30 |
| 5 | 衡阳市 | 9,327.78 | 3,003.42 |  | 12,331.20 |
| 6 | 邵阳市 | 13,141.69 | 1,885.85 |  | 15,027.54 |
| 7 | 岳阳市 | 6,058.32 | 1,779.65 |  | 7,837.97 |
| 8 | 常德市 | 9,318.07 | 1,249.78 |  | 10,567.85 |
| 9 | 张家界市 | 9,365.99 | 642.17 |  | 10,008.16 |
| 10 | 益阳市 | 6,803.60 | 1,148.54 |  | 7,952.14 |
| 11 | 永州市 | 13,596.58 | 2,202.34 |  | 15,798.92 |
| 12 | 郴州市 | 12,161.64 | 1,464.35 |  | 13,625.99 |
| 13 | 娄底市 | 5,997.13 | 2,947.30 |  | 8,944.43 |
| 14 | 怀化市 | 16,533.55 | 1,636.05 |  | 18,169.60 |
| 15 | 自治州 | 12,754.25 | 1,514.38 |  | 14,268.63 |
| 合计 | 132,006.75 | 30,223.00 | 2,000.00 | 164,229.75 |

## （二）资金使用情况

49个抽查县市区的抽查结果显示，各项目单位对省级财政林业生态保护修复及发展专项资金基本做到专款专用、实行专项管理、分账核算，资金由省级财政统一下达到县（市、区）财政局，由县（市、区）财政局实行财政集中支付，基本保障了资金使用的合规性。

抽查49个县市区的资金总额为66,864.57万元，截至各县市区绩效评价时止（2021年4月30日前完成全部现场核查），落实使用资金54,555.36万元，有12,309.11万元尚未使用，资金使用率为81.59%（详见表4）。

表4:  2020年林业生态保护修复及发展专项资金情况一览表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金到位 | 资金使用 | 资金使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山公园 | 3,599.88 | 1,599.88 | 44.44% |
| 2 | 永州市本级（含金洞） | 1,092.84 | 898.48 | 82.22% |
| 3 | 零陵区 | 853.96 | 716.40 | 83.89% |
| 4 | 冷水滩区 | 642.31 | 524.27 | 81.62% |
| 5 | 东安县 | 1,400.26 | 1,214.26 | 86.72% |
| 6 | 道县 | 1,849.61 | 1,476.34 | 79.82% |
| 7 | 宁远县 | 1,541.04 | 1,036.29 | 67.25% |
| 8 | 江永县 | 1,048.72 | 226.83 | 21.63% |
| 9 | 江华县 | 2,108.78 | 1,831.01 | 86.83% |
| 10 | 蓝山县 | 1,871.58 | 1,189.81 | 63.57% |
| 11 | 新田县 | 565.40 | 467.39 | 82.67% |
| 12 | 双牌县 | 1,303.47 | 1,003.54 | 76.99% |
| 13 | 祁阳县 | 1,520.95 | 1,411.49 | 92.80% |
| 14 | 怀化市本级 | 345.66 | 335.66 | 97.11% |
| 15 | 鹤城区 | 374.12 | 340.36 | 90.98% |
| 16 | 沅陵县 | 4,281.14 | 4,281.14 | 100.00% |
| 17 | 辰溪县 | 1,215.58 | 1,215.58 | 100.00% |
| 18 | 溆浦县 | 2,064.08 | 2,054.08 | 99.52% |
| 19 | 麻阳县 | 1,350.45 | 1,179.85 | 87.37% |
| 20 | 新晃县 | 712.39 | 697.67 | 97.93% |
| 21 | 芷江县 | 1,513.30 | 1,307.77 | 86.42% |
| 22 | 中方县 | 1,230.57 | 1,182.08 | 96.06% |
| 23 | 洪江市 | 1,096.80 | 845.43 | 77.08% |
| 24 | 洪江区 | 227.97 | 224.05 | 98.28% |
| 25 | 会同县 | 1,341.69 | 1,341.69 | 100.00% |
| 26 | 靖州县 | 1,062.20 | 972.20 | 91.53% |
| 27 | 通道县 | 1,353.65 | 1,328.65 | 98.15% |
| 28 | 自治州本级 | 345.75 | 158.36 | 45.80% |
| 29 | 吉首市 | 783.26 | 639.27 | 81.62% |
| 30 | 古丈县 | 1,302.47 | 1,183.20 | 90.84% |
| 31 | 泸溪县 | 1,433.58 | 1,397.58 | 97.49% |
| 32 | 凤凰县 | 1,235.37 | 1,031.82 | 83.52% |
| 33 | 保靖县 | 2,063.76 | 1,968.81 | 95.40% |
| 34 | 花垣县 | 1,299.47 | 1,083.35 | 83.37% |
| 35 | 永顺县 | 3,353.45 | 2,331.40 | 69.52% |
| 36 | 龙山县 | 2,451.42 | 10.00 | 0.41% |
| 37 | 邵阳市本级 | 454.54 | 208.05 | 45.77% |
| 38 | 双清区 | 25.47 | 25.47 | 100.00% |
| 39 | 大祥区 | 41.14 | 41.14 | 100.00% |
| 40 | 北塔区 | 62.53 | 62.53 | 100.00% |
| 41 | 邵东县 | 1,038.96 | 951.48 | 91.58% |
| 42 | 新邵县 | 1,773.11 | 1,716.53 | 96.81% |
| 43 | 隆回县 | 1,778.97 | 1,622.98 | 91.23% |
| 44 | 武冈市 | 752.65 | 597.88 | 79.44% |
| 45 | 洞口县 | 1,989.68 | 1,979.82 | 99.50% |
| 46 | 新宁县 | 2,390.34 | 2,265.65 | 94.78% |
| 47 | 邵阳县 | 1,176.01 | 1,030.36 | 87.61% |
| 48 | 城步县 | 2,026.60 | 1,844.94 | 91.04% |
| 49 | 绥宁县 | 1,517.54 | 1,502.54 | 99.01% |
| 合计 | 66,864.47 | 54,555.36 | 81.59% |

## （三）资金管理情况

为加强林业生态保护修复及发展专项资金的管理和监督，规范专项资金的使用，提高资金的使用效率，我局制定了《湖南省林业生态保护修复及发展专项资金管理方法》。办法规定：省级财政资金通过国库支付统一下达到各项目县（市、区）财政局，县（市、区）财政局建立资金使用专账，实行资金财政集中支付制度，对所有项目实行先验收后付款的程序，需提交合同、项目作业设计、支付发票、验收报告等凭证资料按程序申请拨付；暂时不具备实现财政报账制的个别县（市、区），严格实行县（市、区）级财政审核报账，由县（市、区）林业局根据省财政厅指标文件向县（市、区）财政局进行申请，经县（市、区）财政局同意登记指标并全额拨付到县（市、区）林业局账户上，林业局制定项目实施方案，并按项目要求实行专人管理、专账核算，县（市、区）财政局确定专人负责督查，确保专款专用。

从此次绩效评价抽查49个县（市、区）项目单位情况来看，各项目县（市、区）对省级林业产业发展专项资金使用基本合理，基本上做到了专款专用。

# 四、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项我局相关业务部门通过发布项目申报指南，面向全社会征集项目，秉持“项目管理、合理规划、突出重点、分级负责”的原则，组织相关专业人员进行审查、筛选和平衡，完成了组织编制项目预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况等工作，并制定完善了相关管理文件，较好地完成了项目组织。

49个抽查市县区的调查结果显示，项目单位均能遵循申报指南的要求进行项目组织，较好地完成了项目申请立项、绩效目标和指标的设定；绝大部分项目单位能够按规定落实使用项目资金，或按规定组织政府采购完成项目实施；对于单位金额达到一定数额的项目，有关部门均按照要求开展了项目招投标，委托中标单位实施，资金使用程序较规范。绝大部分项目单位能够依程序完成项目立项申请内容的组织实施，并能按规定时间完成和验收，项目调整情况少。

## （二）项目实施及管理情况

我局为了完善林业生态保护修复及发展专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，加强监督，注重宣传，确保了项目资金的管理使用高效率：一是加强领导，增强责任意识，落实管理责任，建立项目管理体系；二是加强资金管理制度建设，结合实际情况，制定各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制定的相关财务制定，加强制度执行的监督，使专项资金的财务有章可循；三是加强资金的支出管理，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

49个抽查市县区的调查结果显示，绝大部分项目单位能够按时按质完成项目的组织和施工，取得了相应的成效。

# 五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《财政部 国家林业和草原局关于印发<林业草原生态保护修复资金管理办法>的通知》（财资环〔2020〕22号）、《林业改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2020〕36号）以及《政府会计制度》等相关制度规定，我局与省财政厅制定了《湖南省林业生态保护修复及发展资金管理方法》（湘财资环〔2020〕33号），以此规范项目的管理和实施。

49个抽县市区的调查结果显示，项目单位基本能够遵照各项规章制度管理和使用资金。

# 六、项目的产出成果及效益分析

## （一）项目的产出成果

1、2020年，全省林业总产值为5104亿元，较上年度增长1.5%，完成人工造林184.7万亩、封山育林361.4万亩、退化林修复325.6万亩、森林抚育875.6万亩，分别为计划的119.2%、104.8%、100.5%、103.5%。完成退耕还林1.82万亩、石漠化综合治理23.1万亩，实施外资造林18.2万亩，建设国家储备林5.5万亩。

2、油茶、竹木、生态旅游与森林康养、林下经济、花木等五大千亿产业蓬勃发展，成为林业生态扶贫和富民强省的重要支柱产业。其中，全年完成油茶低产林改造5.65万公顷，推进了“湖南茶油”公用品牌建设，共授权31家茶油企业的59款产品使用“湖南茶油”公用品牌标识，油茶种植面积2196.9万亩，茶油产量25.6万吨，产值518.2亿元，三项指标保持全国第一；竹木产业产值1180亿元，林下经济产值420亿元，生态旅游和森林康养综合收入达1097亿元；花木产业初步形成了“百里花木走廊”产业带、食用与药用花卉产业带、城郊花卉产业带等三大产业。

3、生态扶贫方面，全省新增生态护林员2895名，近年来累计争取中央生态护林员指标11.2895万名，带动约30万人直接脱贫。驻村帮扶措施有效，安排扶贫资金480万元，帮助城步县和平村顺利完成脱贫出列，对安仁县开展了脱贫攻坚常态化联点督查。

4、《湖南省天然林保护修复制度实施方案》正式出台。《实施方案》出台的同时，全省确立了政府组织、全面覆盖、分级负责、上下联动、齐抓共管的森林督查新机制，并尝试推行森林督查、森林资源管理“一张图”更新、公益林管理和天然林管护核查监测“四合一”，全面查处森林资源违法违规破坏森林资源案件，有力地提升了森林资源保护能力。

5、湖南省省级生态廊道建设高位高标高质推进。全年共完成营造林面积1747.3万亩，为计划的104.6%。全省国土绿化工作得到了国家林业和草原局的表彰，并在全国林草工作电视电话会议上做典型发言。

6、湖南省人民政府授予新邵县等6县市“湖南省森林城市”称号。截至2020年底，全省已有40个县（市、区）申请创建省级森林城市备案，其中有20个县（市、区）森林城市建设总体规划通过评审并实施，8个县（市、区）开展国家和省级森林城市同创。新邵县、宁远县、湘潭县、韶山市、武冈市、邵东市6县市在2020年达到了核验条件，湖南省绿化委员会办公室、省政府办公厅组织专家进行了核验，授予新邵县等6县市“湖南省森林城市”称号。首批“湖南省森林城市”授牌，对省森林城市的创建起到了良好的示范和带头作用，有力促进了生态强省建设。

7、深入开展关注森林活动。全年共编发《湖南省关注森林活动简报》5期；全年共发动3532.25万人义务植树1.5亿株，并开发运行了义务植树网站和移动平台。

8、防治林业有害生物面积373.6万亩，无公害防治率89.6%；开展了松材线虫病除治“百日会战”，清除枯死松树104万株。

## （二）项目效益分析

在省市县各级财政部门、林业主管部门的共同努力下，2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项基本如期实现目标任务，项目经济、社会和生态效益良好。

1、经济效益

通过项目的实施，提高了企业科技水平，加强了产品竞争力，提升了企业效益，壮大了林业产业和市场规模。2020年全省茶油年总产量达25.6万吨，年总产值突破518.2亿元，累计争取中央生态护林员指标11.2895万名，带动约30万人直接脱贫；竹木产业产值1180亿元；林下经济产值420亿元；生态旅游和森林康养综合收入达1097亿元。

2、社会效益

（1）促进了地方经济发展与繁荣。工程建设有利于调整当地的产业结构，带动油茶加工业、运输业、农资等相关行业的发展，对周边地区具有较强的辐射带动作用，有力促进了项目区及周边地区的经济持续、健康发展。

（2）增加了项目区就业机会，提高了林农收入。项目投资建设及运行过程中，造林、抚育、管护、采摘等生产环节需大量劳动用工，对缓解农村剩余劳动力就业压力，活跃农村经济，促进农民增收，起到了良好的示范带动作用。

（3）调整了产业结构，促进了社会主义新农村建设，增强了农民开展林业生产的信心。

3、生态效益

通过项目的实施，极大地改善了当地的生态环境，发展和保护了森林资源，提高了森林覆盖率，维护了生态平衡、减少了水土流失。油茶不仅是经济树种，又是生态效益显著的生态型树种，其适应性强，耐干旱瘠薄，是湖南省低山丘岗红壤的先锋造林绿化经济树种；各种植基地在建设以前，大都是一片广阔的闲置土地和荒山，杂草丛生，资源浪费严重，各基地建成后，种植了金银花、百合、大蒜、香柏木，大大提高了土地利用率，促进森林资源增长和改善生态环境。

4、群众满意度

根据2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资金绩效评价农户调查问卷调查，共发出调查问卷200份，回收200份，农户满意率达90%以上。

# 七、存在的问题

## （一）预算执行率有待进一步提高

本次抽查49个县市区，专项资金预算数为66,864.57万元，实际执行数为54,555.36万元，预算执行率为81.59%。分别为：

1、森林生态效益补偿资金预算数为57,625.85万元，实际执行数为51,087.37万元，预算执行率为88.65%。存在个别县市执行率低的现象，如龙山县预算数2,193.72万元，截止检查日资金尚未拨付；江永县森林生态效益补偿资金于2021年1月28日支付 211.83 万元，执行率仅为21.06%，支付范围仅有两个乡镇，其中潇浦镇133.24万元、千家峒乡77.89万元。

2、林业生态保护修复及发展专项资金预算数为7,238.62万元，实际执行数3,467.99万元，预算执行率47.91%。预算执行率低的主要原因，一是2020年受疫情影响财政资金下达时间较晚，导致付款不及时；二是项目实施进度慢或未实施。

3、国家公园体制试点区生态补偿资金预算数为2,000.00万元，截止检查日，资金结余在财政专户中。未使用的原因为南山公园试点区项目系使用统筹资金，根据南山公园管理局提供的资料显示，2018-2020年期间每年筹集2.45亿元用于南山国家公园生态补偿工作。截止2021年4月15日，南山国家公园体制试点项目已完成投资1.74亿元。

## （二）未通过“一卡通”发放补助资金

古丈县自然资源局发放林农森林生态效益补偿资金986.58万元，其中，通过“一卡通”存折发放927.92万元，通过其他银行账户发放58.66万元。上述行为不符合《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》第十二条“县市区财政和林业主管部门要在收到补偿基金60个工作日内，按划定批准的公益林面积和补偿标准，将应发公益林所有者或经营者的补偿基金一律通过乡镇财政“一卡通”存折发放到位。”之规定。

## （三）项目管理欠规范

1、项目实施进度慢。如祁阳县生态产业专项资金75.00万元，拟用于茶油小作坊升级改造示范点5个，截止检查日，项目均未完成，资金暂未拨付；又如双牌县林业生态文化专项资金20.00万元，用于双牌县桐子坳景区银杏古树抢救复壮项目，施工合同系2021年3月26日签订，截止现场评价日（4月15日），该项目正在施工中，资金暂未拨付。

2、项目未实施。如双牌县 2020年省级林业生态保护（湿地保护）专项资金162.43 万元，拟用于日月湖国家湿地公园保护，截止现场评价日（4月15日），该项目尚未动工，资金尚未拨付；又如蓝山县2020年征占林地异地植被恢复（市州）专项资金为40.00万元，其中犁头乡沿河两岸绿化10.00万元，截止现场评价日（4月26日），该项目尚未实施；又如冷水滩区2020年省级林业生态产业专项资金15.00万元，用于腾云岭国家森林公园森林景观改造项目，该项目因自然保护地优化整合，项目推迟，目前尚未实施。

## （四）违规使用专项资金

1、专项资金中列支人员费用。邵东市林业局在森林生态效益补助专项资金（公共管护经费）中列支赵京华解除劳动合同经济补偿19.77万元。赵京华系邵东市原森林公安辅警，解除劳动合同经济补偿16.77万元，因特殊原因给予困难补助金3.00万元，款项于2021年3月支付。上述行为不符合《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》第八条 公共管护支出每亩提取0.25元，用于省级林业主管部门统筹开展全省和重点地区的公益林监测、管护情况检查验收、森林火灾预防与扑救、林业有害生物防治和监测等项目支出，依照项目进行管理。

2、专项资金未按规定项目使用。如道县省级林业生态修复（森林植被管护及省委省政府确定的重点工作）专项资金16.00万元，根据指标文件应用于寿雁林业站服务能力提升；2020年省级林业生态支撑（生态支撑）专项资金17.59万元，其中退耕还林工作经费4.59万元、月岩国有林场森林经营方案编制8.00万元、桥头国有林场森林经营方案编制5.00万元。根据道县林业局提供资料，上述两项资金均用于道县梅花林业站建设项目。又如江永县省级林业生态修复（森林植被管护及省委省政府确定的重点工作）专项资金为18.00 万元，根据指标文件应用于燕子山草场草原生态保护与修复试点，根据江永县林业局提供的专项资金预算方案，该专项资金拟用于江永县松柏社区绿化项目。金洞管理区林业局省级林业生态支撑（生态支撑）专项资金5.00万元，根据指标文件应用于金洞国有林场（金洞管理区）森林经营方案编制，根据金洞管理区提供资料，该专项资金实际用于支付奉远军产业转型补助（2.00万元）、支付青莲寺木材和补植苗木资金（2.00万元）、李林英租车费（0.45万元）、邓合作劳务费（0.52万元）。

3、专项资金中列支禁毒费用。查湘西自治州林业局2020年12月69#凭证，从林业生态修复（征占林地异地植被恢复（市州））专项资金中列支宣传经费3.00万元，后附原始凭证显示系支付七芙镇人民政府禁毒宣传工作经费3.00万元。上述行为不符合《 湖南省林业生态保护修复及发展资金管理办法》第十六条“专项资金必须专款专用，不得列支与项目无关的支出”的规定。

## （五）会计核算欠规范

1、会计核算错误，未与财政部门及时对账。如新邵县林业局，查2020年3月16#凭证，记账凭证摘要为付长沙沅泽规划建筑设计有限责任公司设计费28.20万元，后附原始凭证显示实际支付金额及合同金额均为2.82万元，多记支出25.38万元，因未及时与财政部门对账，导致该差异未及时发现。

2、记账不完整。如隆回县森林生态效益补偿资金在事业支出-项目支出-农林水支出-森林生态效益补偿科目核算。查2020年11月57#凭证，支付各乡镇2020年度森林生态效益补偿资金1,292.53万元，凭证后附原始单据显示实际支付金额为1,292.92万元，差异0.39万元。经查，差异形成原因为2020年4月支付2019年度森林生态管护补助时多支付0.39万元，未进行账务处理，11月支付2020年度森林生态效益补偿时进行了扣减。

3、会计核算不正确。洞口县林业局森林生态效益补助资金在002森林生态效益补偿专户核算，但2020年森林保险11.52万元未在该专项中支出，原因为出纳付款时以植被恢复经费支付，另在该专账中支出差旅费0.07万元，系出纳付款时误以专项指标付款。

4、未实行专账核算。如邵阳县林业局，森林生态效益补偿资金系由县财政拨付至乡镇财务管理局，未通过县林业局账户。因此通过乡镇财务管理局支付的集体（个人）公益林补偿资金县林业局未进行账务处理，提取的公共管护经费系由乡镇财务管理局再拨付至县林业局，款项性质体现为往来资金，县林业局将公共管护经费记入病虫害防治科目核算，主要用于公益林防病虫害等。又如祁阳县2020年度从森林生态效益补偿资金提取的公共管护费实际支出 139.68万元，其中在“公共管护补助”科目中列支 112.69万元，在“森林防火”科目中列支 18.49万元，在“林业有害生物防治”科目中列支 8.50万元。如湘西自治州林业局2020年省级林业生态支撑（生态支撑）67.75万元，未进行专账核算。检查2020年12月75#凭证，从林业生态支撑（生态支撑）专项资金中列支征占林地植被恢复费10.00万元。

上述行为不符合《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》第十三条“各级财政和林业主管部门……应分别建立健全补偿基金拨付、使用和管理档案，对补偿基金实行专项管理，分账核算”的规定。

5、费用跨期入账。如中方县生态保护（防火）专项资金10.00万元，实施单位为中方县森林公安局，经查报账发票均系2017年开具，内容为2017年购买设备等。

## （五）资金拨付不及时

1、森林生态效益补偿资金拨付不及时。普遍存在拨付不及时的情况，森林生态效益补偿补助资金一般于上年末提前下达，实际拨付时间绝大部分为当年的第四季度。如洞口县林业局2020年2月10日收到森林生态效益补偿资金1,867.16万元，2020年12月7日拨付1,702.12万元。又如双牌县森林生态效益补偿资金1,101.04万元，2021年3月17日拨付 983.54 万元。

上述行为不符合《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》第十二条 县市区财政和林业主管部门要在收到补偿基金60个工作日内，按划定批准的公益林面积和补偿标准，将应发公益林所有者或经营者的补偿基金一律通过乡镇财政“一卡通”存折发放到位。国有林业单位、集体林场和村集体补偿基金由财政部门拨付到单位账户。

2、未按工程进度支付工程款。如芷江县生态修复（生态廊道建设）专项资金，该专项资金100.00万元，计划建设生态廊道面积100亩，截止2020年末，已完成400亩。已完成项目未及时报账，截止检查日，结余资金100.00万元。

3、项目已验收，未及时付款。如东安县2020年省级林业生态修复（征占林地异地植被恢复（市州））专项资金20.00万元，项目于2020年12月10日通过验收，截止现场评价日（4月14日），资金的支付流程仍在办理中。又如江永县2020年省级林业生态修复（征占林地异地植被恢复（市州））专项资金为 10.00 万元，用于江永县县林业局下甘棠村造林绿化苗木购买与种植项目，于2020年8月26日经施工单位和江永县林业局验收，截止检查日（4月28日），该专项资金尚未支付。

## （六）项目验收欠规范

主管部门未参与项目验收且未收集项目资料。如邵东市林业局，财政部门支付黄草坪林场、佘湖山林场各10.00万元林区道路建设款，项目内容均为修建林区道路4公里，经了解林业局未参与该项目验收，且无项目相关资料。

## （七）资金分配依据欠充分

如新邵县林业局 2020年度森林生态效益补助中支出统一护林经费174.51万元，主要为支付给各乡镇的森林防火资金，资金均系由各乡镇提出申请报告，经领导批示后支付，资金分配依据欠充分。

# 八、相关建议

（一）进一步加强补贴发放管理工作。一是要提高政治站位，统一思想认识，高度重视财政惠民惠农补贴发放管理工作；二是要明确目标任务，聚焦工作重点，着力推进改革进程，抓紧搭建补贴发放管理平台，规范和完善补贴项目，持续优化发放工作机制，建立健全信息共享监督机制；三是要强化组织分工，规范工作流程，加强督促指导，按照“谁主管，谁负责”的原则，建立分工明确、责任清晰、相互配合的财政惠民惠农补贴资金发放管理格局，形成齐抓共管的工作合力，确保财政惠民惠农补贴发放管理工作取得实效。

（二）发挥项目示范带动效应。项目实施要坚持突出重点、集中连片。将有限的资金集中用于重点区域建设，打造一批示范区域，避免资金使用“撒胡椒面”。项目安排要优先支持基础条件好、积极性高的县（市、区），在保护和恢复生态前提下，鼓励发展特色经济林，将生态建设与经济效益发挥结合起来，实现“双赢”。

（三）进一步加强项目管理。各级林业部门及项目实施单位应严格执行上级部门制定的各项规范制度，林业部门应实时开展政策的宣讲或培训工作，从项目立项、实施、验收、总结各个环节对项目进行监督管理，在实践中总结经验，提高管理水平。

## （四）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定进行收支核算及财务管理，对于原始凭证不规范等情况加以改进和纠正，规范财务核算。

九、综合评价情况及评价结论

在省市县各级财政部门的支持配合下，通过全省上下各级林业部门共同努力，2020年度湖南省林业生态保护修复及发展工作基本完成。绝大部分项目单位按计划和相关工程建设技术标准完成了项目建设任务，资金使用基本符合相关财务规定。通过实施林业生态保护修复及发展专项，提供了就业机会，增加了林农收入，稳定了林区发展，城乡生态环境得到进一步改善，为经济持续发展提供了良好的生态环境。

根据《2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资金绩效评价评分表》，从决策、过程、绩效3大项指标逐一进行自评打分，我们认为，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的经济收益、社会效益，全省绩效评价综合得分90.6分，评价等级“优”。详见《2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资金绩效评价评分表》。

附表：1、2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资金绩效目标自评表

2、2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资  金绩效评价评分表

附表一

2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资金

绩效目标自评表

| 项目支出名称 | 林业生态保护修复及发展专项 |
| --- | --- |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  | 年度资金总额 | 164,229.75 | 164,229.75 | 135,724.12 | 82.64% |
|  | 省级财政 | 73,227.75 | 73,227.75 | 55,185.96 | 75.36% |
|  | 中央财政 | 91,002.00 | 91,002.00 | 80,538.16 | 88.50% |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 1.有效保护和管理1532.91万亩省级公益林和5888万亩国家级公益林。 2.全省防治面积350万亩以上，其中无公害防治面积300万亩以上，成灾率控制在3.3‰以下，无公害防治率88%以上。 3.清理受灾林地面积20000亩，补植补造面积20000亩，林区公路修复100公里；森林火灾发生率20次/10万公顷。 4.完成“一湖四水”流域、“六纵九横”高速公路和高铁沿线、、“五纵一横”国道沿线补植增绿19000亩；验收达到合理标准；档案管理规范；资金使用规范。 5.完成10万亩以上征占用林地的异地植被恢复造林及管护。 6.实施湖南森林旅游与康养千亿级产业行动计划，推进森林康养基地和森林体验基地10个，森林步道及“湖南森林旅游与康养”智慧平台运营维护，探索发展低空旅游。 7.全省林下经济发展面积稳定在3100万亩以上，产值同比增长8%以上。 8.建立油茶示范基地6万亩，其中新造2万亩，低产林抚育改造4万亩，新造林成活率85%以上，油茶低产林改造质量合格率90%以上，带动全省油茶林经营水平提升，全省茶油产量达30万吨以上，精加工茶油比例和茶油副产品综合利用率显著提高；打造湖南茶油公用品牌，湖南茶油公用品牌知名度显著提高，油茶产业综合产值大幅度提高。 9.培育和建设一批具有社会影响力的林产品品牌；按照政府引导、市场主体的原则，建设一批综合效益显著的现代林业产业园，通过园区＋龙头企业＋合作社＋农户的形式，提升产业化组织程度，带动林农就业和增收，推进林业产业可持续发展。新建现代林业产业园10个、扶持竹木产业加工项目及品牌建设共15个、补助竹林道建设里程300公里。 10.建成20个森林乡村，推动市州、县市区开展各层级的乡村绿化工作。2.对2-3个达到省级森林城市标准的城市进行验收。 11.建设26个基层林业工作站和13个一级木材检查站以及1个森林航空消防直升机场。 12.弥补森林公安机关年度办案和业务装备经费不足，促进和支持森林公安机关落实公用经费保障标准，规范执法办案，并按照《森林公安机关和森林公安派出所基本业务装备配备指导标准》配备必要的业务装备。 13.支持国有林场、国有森工企业等林业企事业单位及重点林区乡村的林区公路建设100公里，运材道200公里，方便职工和林农的生产。 | 年初绩效目标均已完成，总的来说，截至2020年底，全省完成营造林1747.3万亩，为计划的104.6%；森林覆盖率达59.96%，较上年度增长0.06个百分点；森林蓄积量达6.18亿立方米，较上年度增长2300万立方米；湿地保护率达75.77%，和上年度持平；全省林业产业总产值达5104亿元，较上年度增长1.5%；林业有害生物成灾率控制在国家规定的3.3‰以下。一是森林资源管理方面。推行“林地审管分离”新模式，审核审批林地3826宗、1.07万公顷。依法开展查处打击各类非法使用林地行为专项行动，查处案件1131宗，已罚款7448万元、问责187人、进入司法程序140起，公益林省级核查和动态调整加快推进。建成中央财政标准化林业站23个。组建了森林草原防火处，建立完善了值班等制度，开展了防火系列宣传，全省未发生重大森林火灾。防治林业有害生物面积373.6万亩，无公害防治率89.6%；开展了松材线虫病除治“百日会战”，清除枯死松树104万株；松毛虫、油茶病虫害、竹蝗防治有力。二是国土绿化方面。印发了《湖南省省级生态廊道建设导则》，启动了武广高速铁路等15条省级生态廊道建设，举办了全省营造林暨生态廊道培训班。大力推行“互联网+全民义务植树”，建设义务植树基地个1887个。三是城乡绿化美化方面，编制了《长株潭绿心地区林业生态保护与修复专项规划》，北斗林业巡护系统加快建设，在绿心地区实施人工造林、森林质量精准提升9000多亩；森林城市建设深入推进，创建了宁远县等6个省级森林城市，建成国家森林乡村100个、省级森林乡村建设示范点20个。四是产业发展方面。发展油茶产业，出台并实施油茶低产林改造和茶油生产加工小作坊升级改造两个三年行动方案，实施低改示范45万亩，建设茶油小作坊升级示范点80个，制订了新的湖南茶油公用品牌建设规划，全省油茶林面积2196.9万亩，茶油年产量25.6万吨，油茶年产值518.2亿元，三项指标稳居全国第一位。发展竹木产业，加强“潇湘竹品”省级区域公用品牌建设，竹木产业产值达1180亿元。发展生态旅游和森林康养产业，成功创建涟源龙山等5家国家森林康养基地，启动省级森林康养基地评估，举办了大围山杜鹃花节、桃花源文化旅游节等节会实现森林旅游综合收入802亿元。发展林下经济，新建林下经济示范基地34个，新化黄精、慈利杜仲、通道黑老虎产业发展势头良好，林下经济产值突破420亿元，种植面积达3300万亩。发展花木产业，开展了全省花木产业发展调研，制定了花木产业发展规划和工作方案，产业集群布局初步形成，花木产业产值达600亿元。 |
| 绩效考核 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 实际完成值 | 备注 |
| 本年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保护和管理国有省级公益林 | 1532.91万亩 | 1503.94万亩 |  |
|  |  |  | 保护和管理国有国家级公益林 | 5888万亩 | 5776.72万亩 |  |
|  |  |  | 2020年底全省森林覆盖率 | 59.00% | 59.96% |  |
|  |  |  | 2020年森林蓄积量增长面积 | 2000万立方米 | 2300万立方米 |  |
|  |  |  | 全省林业产业总产值 | 5029亿元 | 5104亿元 |  |
|  |  |  | 湿地保护率 | 72.00% | 75.77% |  |
|  |  |  | 全年完成营造林 | 1680万亩 | 1747.3万亩 |  |
|  |  |  | 全省防治面积 | 350万亩 | 373.6万亩 |  |
|  |  |  | 松褐天牛防治面积 | 80万亩 | 80万亩 |  |
|  |  |  | 松材线虫病疫情除治任务 | 100万株 | 104万株 |  |
|  |  |  | 林区公路修复 | 100公里 | 809公里 |  |
|  |  |  | 生态廊道扩绿增量 | 19000亩 | 19000亩 |  |
|  |  |  | 完成征占用林地的异地植被恢复造林及管护 | ≥10万亩 | ≥10万亩 |  |
|  |  |  | 建设森林乡村数量 | 20个 | 20个 |  |
|  |  |  | 验收省级森林城市 | 2-3个 | 6个 |  |
|  |  |  | 国家重点林木良种基地建设项目 | 3个 | 3个 |  |
|  |  |  | 国家林木种质资源库 | 2个 | 2个 |  |
|  |  |  | 省林木种质资源库 | 10个 | 10个 |  |
|  |  |  | 省级保障性苗圃 | 13个 | 13个 |  |
|  |  |  | 国家种苗投资项目 | 12个 | 12个 |  |
|  |  |  | 全省油茶种植面积 | 2200万亩 | 2196.9万亩 |  |
|  |  |  | 茶油产量 | 30万吨 | 25.6万吨 |  |
|  |  |  | 茶油产值 | 510亿元 | 518亿元 |  |
|  |  |  | 竹木产值 | 1180亿元 | 1180亿元 |  |
|  |  | 质量指标 | 成灾率控制 | 3.3‰以下 | 2.87‰ |  |
|  |  |  | 无公害防治率 | 88%以上 | 89.6% |  |
|  |  |  | 造林质量达标情况 | ≥85% | ≥85% |  |
|  |  |  | 森林康养基地和森林体验基地合格率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  | 林下经济示范基地优势产品培育、科研示范推广 | ≥15个 | ≥15个 |  |
|  |  |  | 油茶新造林成活率 | ≥85% | ≥85% |  |
|  |  |  | 油茶低产林改造合格率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  | 林业特色产业园验收合格率 | ≥90％ | ≥90％ |  |
|  |  |  | 森林乡村建设达标率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 省级森林城市创建期满验收率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 国家级和省级公益林当期任务完成率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  | 全省森林火灾受害森林面积较上年下降幅度 | 80%以下 | 66.00% |  |
|  |  |  | 全省森林火灾损失成林蓄积较上年下降幅度 | 80%以下 | 64.00% |  |
|  |  |  | 防灾减灾防治 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  | 次年6月造林完成任务量 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 森林康养基地和森林体验基地当期任务完成率 | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 油茶新造林当期任务完成率 | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 油茶低产林抚育改造当期任务完成率 | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 林业特色产业园当期任务完成率 | ≥90％ | ≥90％ |  |
|  |  |  | 森林乡村建设当期建成率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 省级森林城市当期验收率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 | 100% | 82.64% |  |
|  |  |  | 林区公路和林区运材道建设当期任务完成率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  | 成本指标 | 国有省级公益林补助标准 | 15元/亩 | 15元/亩 |  |
|  |  |  | 集体和个人所有省级公益林补助标准 | 18元/亩 | 18元/亩 |  |
|  |  |  | 省级财政补助国有国家级公益林标准 | 5元/亩 | 5元/亩 |  |
|  |  |  | 省级财政补助集体和个人所有国家级公益林标准 | 2元/亩 | 2元/亩 |  |
|  |  |  | 受灾林地清理 | 200元/亩 | 200元/亩 |  |
|  |  |  | 补植补造 | 300元/亩 | 300元/亩 |  |
|  |  |  | 林区公路修复 | 5万元/公里 | 5万元/公里 |  |
|  |  |  | 生态廊道补助标准 | 1000元/亩 | 1000元/亩 |  |
|  |  |  | 完成征占用林地的异地植被恢复造林 | 1000元/亩 | 1000元/亩 |  |
|  |  |  | 完成征占用林地的异地植被恢复抚育管护 | 300元/亩 | 300元/亩 |  |
|  |  |  | 完成征占用林地的异地植被恢复当年可获得劳务收入 | ≥1.5亿元 | ≥1.5亿元 |  |
|  |  |  | 森林乡村建设补助 | 20-50万元/个 | 20-50万元/个 |  |
|  |  |  | 生态文明教育基地补助标准 | 5万/个 | 5万/个 |  |
|  |  |  | 森林城市建设补助 | 50-100万元/个 | 50-100万元/个 |  |
|  |  |  | 森林康养基地和森林体验基地补助标准 | 10万元-30万元/个 | 10万元-30万元/个 |  |
|  |  |  | 扶持林下经济示范基地和科研示范项目补助标准 | 20-30万元/个 | 20-30万元/个 |  |
|  |  |  | 油茶新造林补助标准 | 1000-1200元/亩 | 1000-1200元/亩 |  |
|  |  |  | 油茶低产林改造补助标准 | 500-1000元/亩 | 500-1000元/亩 |  |
|  |  |  | 竹木产业园区扶持资金补助标准 | 100万／个 | 100万／个 |  |
|  |  |  | 竹木产业加工项目和品牌建设补助标准 | 20-100万／个 | 20-100万／个 |  |
|  |  |  | 竹林道建设补助标准 | 3万元／公里 | 3万元／公里 |  |
|  |  |  | 林2级公路补助标准 | 20万元/公里 | 20万元/公里 |  |
|  |  |  | 林3-4级公路补助标准 | 15万元/公里 | 15万元/公里 |  |
|  |  |  | 运材道补助标准 | 3万元/公里 | 3万元/公里 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 森林旅游综合收入增加比率 | ≥10% | ≥10% |  |
|  |  |  | 林下经济产值增幅 | ≥8% | ≥8% |  |
|  |  |  | 新造油茶林8年后茶油产量 | ≥40公斤/亩 | ≥40公斤/亩 |  |
|  |  |  | 低改油茶林3年后茶油产量 | ≥20公斤/亩 | ≥20公斤/亩 |  |
|  |  |  | 指导森林乡村建设节省绿化成本 | 10-50万元/个 | 10-50万元/个 |  |
|  |  |  | 指导森林城市建设节省绿化成本 | 50-100万元/个 | 50-100万元/个 |  |
|  |  |  | 通过基础设施建设带动项目所在区经济发展 | 是 | 是 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供林区就业，改善林区生产生活交通条件 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 提供管护岗位带动就业人数 | 6000人 | 6000人 |  |
|  |  |  | 保障林区林农正常生产生活 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 重要通道两旁景观效果是否得到提升 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 为人民群众提供生态休闲等社会服务能力 | 持续增强 | 持续增强 |  |
|  |  |  | 完成征占用林地的异地植被恢复增加劳务用工 | ≥52万个工日 | ≥52万个工日 |  |
|  |  |  | 完成征占用林地的异地植被恢复提供就业 | ≥60万个劳动工日 | ≥60万个劳动工日 |  |
|  |  |  | 游客接待量增加比率 | ≥10％ | 以森林康养为主题特色的生态旅游年产值 1097亿元 |  |
|  |  |  | 建设一批经济效益好、带动能力强的省级示范基地 | ≥360个 | ≥360个 |  |
|  |  |  | 是否带动林农就业、林农增收 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 是否能有效增加就业岗位、带动林农增收 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 森林乡村建设直接受益人数 | ≥1000人/个 | ≥1000人/个 |  |
|  |  |  | 接受生态文明教育人次 | 5万/个 | 5万/个 |  |
|  |  |  | 森林城市建设直接受益人数 | ≥100000人/个 | ≥100000人/个 |  |
|  |  |  | 维护林区社会治安稳定，依法保护动植物资源 | 是 | 是 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提供森林防火和病虫害防治通道 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 省级公益林对生态环境改善情况 | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 保护森林资源影响 | 显著 | 显著 |  |
|  |  |  | 重要通道两旁生态环境是否得到改善 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 通过使用良种生态环境改善 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 湿地生物多样性有一定恢复 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 为社会提供森林生态产品 | 更加丰富 | 更加丰富 |  |
|  |  |  | 恢复林地 | ≥10万亩 | ≥10万亩 |  |
|  |  |  | 扶持森林公园森林风景资源质量达标率 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  | 油茶林总面积 | ≥2100万亩 | ≥2100万亩 |  |
|  |  |  | 乡村、城市绿化水平明显提升 | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 生态文明理念深入人心 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 改善林区林业生产环境 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 减少水土流失情况 | ≥30% | ≥30% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全省各级共举办线上线下科技推广培训人员 | 15000人次 | 16000余人次 |  |
|  |  |  | 促进依法使用林地社会氛围的影响 | 显著 | 显著 |  |
|  |  |  | 保障生态安全 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 公益林护林员满意度 | ≥80% | ≥80% |  |
|  |  |  | 相关权利人满意度 | ≥80% | ≥80% |  |
|  |  |  | 使用林地单位满意度 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 灾害地区林农满意度 | ≥80% | ≥80% |  |
|  |  |  | 改善生态环境 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 对湖南森林旅游与康养发展影响 | ≧5年 | ≧5年 |  |
|  |  |  | 促进资源的可持续利用，林下经济发展面积 | ≥3100万亩 | ≥3100万亩 |  |
|  |  |  | 湖南茶油公用品牌知名度 | 持续提升 | 持续提升，本年共授权31家茶油企业的59款产品使用“湖南茶油”公用品牌标识 |  |
|  |  |  | 项目区是否推进林业产业可持续发展 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 乡村、城市绿化养护保持在较高水平 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 生态文明教育体系可持续 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 推动部分县级森林公安机关警务实战条件进一步改善 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 生态环境是否改善 | 是 | 是 |  |
|  |  | 社会公益或服务对象满意度指标 | 接受生态文明教育群众满意度 | ≥90% | 95% |  |
|  |  |  | 社会各界人士对湖南森林旅游与康养满意度 | ≧90% | 95% |  |
|  |  |  | 扶持对象满意度 | ≥80% | 95% |  |

附表二

2020年度湖南省林业生态保护修复及发展专项资金绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点： | 5 | 全年工作计划中对绩效目标予以了明确，各项计划系根据上年度实际完成情况结合规划要求等制订。 |
|  |  |  |  |  | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |  |  |
|  |  |  |  |  | ①预算支出是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  |  | ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  |  | ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 数量目标可细化分解至各县（区、市），但部分质量指标未细化，各区县以定性描述为主，扣1分。 |
|  |  |  |  |  | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  |  | ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 3 | 预算编制科学，森林生态效益补偿资金系根据我省公益林面积编制预算；南山国家公园体制试点区生态补偿资金系依据湘财建二〔2019〕3号文件，分三年安排资金；林业生态保护修复及发展专项资金系依据各区县上报项目及省委省政府重点项目等编制预算。 |
|  |  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与支出内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理 | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 3 | 资金分配合理，各类专项资金系按照专项资金管理办法分配，如森林生态效益补偿资金系根据《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》规定标准进行分配。 |
|  |  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 5 | 资金到位率100%，本次抽查49个区县实际到位资金66,864.57万元，预算资金66,864.57万元。 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 到位率95%（含）以上不扣分；到位率90%（含）-95%，扣1分；到位率80%（含）-90%，扣2分；到位率70%（含）-80%，扣3分；到位率60%（含）-70%，扣4分，到位率60%以下，扣5分。 |  |  |
|  |  | 预算到位率 | 5 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 | 资金执行率81.59% |
|  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 执行率95%（含）以上不扣分；执行率90%（含）-95%，扣1分；执行率80%（含）-90%，扣2分；执行率70%（含）-80%，扣3分；执行率60%（含）-70%，扣4分，执行率60%以下，扣5分。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 2.6 | 每发现一例不合规行为扣0.2分,共计扣1.4分,分别为邵东市在专项资金中支出人员费用扣0.2分；邵东市支付黄草坪林场、佘湖山林场各10万元无项目及验收资料扣0.2分；新邵县会计核算多记支出25.38万元，扣0.2分；道县未按规定使用专项资金扣0.2分；江永县未按规定使用专项资金扣0.2分；金洞管理区林业局未按规定使用专项资金扣0.2分；古丈县部分森林生态效益补助资金未通过“一卡通”发放，扣0.2分。 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  |  | ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 5 |  |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 5 |  |
|  |  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  |  | ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  |  | ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  |  | ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 绩效 | 产出数量 | 实际完成率 | 20 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 15 | 抽查49个区县，应完成项目321个，实际完成270个，实际完成率84.11% |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 完成率90%（含）以上得20分；完成率80%（含）-90%，扣5分；完成率70%（含）-80%，扣10分；完成率60%（含）-70%，扣15分，完成率60%以下不得分。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 15 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 15 | 全省31家企业59款产品获得“湖南茶油”公用品牌标识使用授权。启动建设“潇湘竹品”区域公用品牌，推出系列优质竹产品，社会各界反响较好。监测抽查任务15000余批次，茶油为主的食用林产品合格率达98%，主要木竹制品甲醛释放量合格率稳定在95% |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 | 5 | 2020年部分项目未能完成主要受疫情影响，省级财政资金下达时间较晚 |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 5 | 未发生超预算指标支出的情况 |
|  |  |  |  |  | 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |  |  |
|  | 效益 | 社会效益指标 | 5 | 林区民生状况是否改善，国家公园保护和管理能力是否提升 | 通过观察、走访调查等方式 | 5 | 一是促进了地方经济发展与繁荣。二是本年新增生态护林员2895名，创造了就业机会；三是调整了产业结构，促进了社会主义新农村建设，增强了农民开展林业生产的信心。 |
|  | 指标 | 可持续影响指标 | 5 | 持续发挥生态作用(是否显著） | 通过观察、走访调查等方式 | 5 | 通过项目的实施，改善了当地的生态环境，发展和保护了森林资源，提高了森林覆盖率，维护了生态平衡、减少了水土流失。 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意度90%以上，不扣分；每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 5 | 满意度95% |
| 合计 | 100 |  |  | 90.6 |  |